

|  |  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА  **РАСПОРЯЖЕНИЕ** | |
| «18» января 2022 г. | № 79-р |
| гп Северо-Енисейский | |

Об обеспечении подготовки празднования 90-летия со дня образования Северо-Енисейского района

В связи с подготовкой празднования юбилейной даты 90-летия со дня образования Северо-Енисейского района, с целью координации деятельности всех служб и структурных подразделений администрации района, привлечения руководителей коллективов, предприятий и учреждений, а также жителей Северо-Енисейского района к подготовке и проведению мероприятий, посвященных юбилею района, в соответствии с решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 27.01.2012 № 437-29 «Об исторических памятных датах районного уровня, традиционно отмечаемых в Северо-Енисейском районе», руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 90-летия со дня образования Северо-Енисейского района, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить план подготовки празднования 90-летия со дня образования Северо-Енисейского района согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить план проведения массовых мероприятий, акций, конкурсов, посвященных празднованию 90-летия со дня образования Северо-Енисейского района, согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

4. Ответственным лицам, определенным в приложениях № 2 и № 3 к настоящему распоряжению, обеспечить реализацию на территории района утвержденных планов в соответствии с установленными сроками.

5. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий при подготовке и проведении мероприятий обеспечить строгое соблюдение мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

6. Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных настоящим распоряжением, осуществлять в пределах лимитов бюджетных ассигнований, доведенных до муниципальных учреждений, администрации Северо-Енисейского района, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, в бюджетные сметы которых включены мероприятия по реализации настоящего распоряжения.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

8. Распоряжение вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Северо-Енисейский вестник» и размещению на официальном сайте района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admse.ru).

Глава Северо-Енисейского района А.Н. Рябцев

Приложение № 1

к распоряжению

администрации

Северо-Енисейского района

от 18.01.2022 № 79-р

Состав организационного комитета по подготовке и проведению

мероприятий, посвященных празднованию 90-летия со дня образования Северо-Енисейского района (далее – Организационный комитет)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Рябцев А. Н. | Глава Северо-Енисейского района - председатель Организационного комитета (далее - Глава района) |
| 2 | Михалева Е. А. | Заместитель главы района по социальным вопросам – заместитель председателя Организационного комитета |
| Члены Организационного комитета | | |
| 3 | Калинина Т. Л. | Председатель Северо-Енисейского районного Совета депутатов (по согласованию) |
| 4 | Перепелица А.Э. | Заместитель главы района по финансам и бюджетному устройству, руководитель Финансового управления администрации Северо-Енисейского района |
| 5 | Овчар О. Н. | Заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию |
| 6 | Тефанова Н. Ю. | Глава администрации гп Северо-Енисейский |
| 7 | Ковальская М. Н. | Глава администрации поселка Тея |
| 8 | Власюк С. Г. | Глава администрации поселка Новая Калами и поселка Енашимо |
| 9 | Храмцов А. Д. | Глава администрации поселка Брянка и поселка Пит-Городок |
| 10 | Щербакова С. Г. | Глава администрации поселка Вангаш и поселка Новоерудинский |
| 11 | Лех П. А. | Глава администрации поселка Вельмо и деревни Куромба |
| 12 | Мамедова К. А. | И. о. начальника управления делами администрации Северо-Енисейского района |
| 13 | Королева С. В. | Генеральный директор муниципального унитарного предприятия «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 14 | Лашевская Т. А. | Директор общества с ограниченной ответственностью «Управление торговли Северо-Енисейского района» |
| 15 | Губкина И. В. | Руководитель Управления образования администрации Северо-Енисейского района |
| 16 | Феофанова Н. В. | Начальник Отдела культуры администрации Северо-Енисейского района |
| 17 | Сергеева Л. А. | Директор муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района» |
| 18 | Голубева А. М. | Главный специалист по связям с общественностью администрации Северо-Енисейского района |
| 19 | Козлова Е. В. | Директор муниципального казенного учреждения «Северо-Енисейская муниципальная информационная служба» |
| 20 | Полякова Е. С. | Директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Северо-Енисейского района» |
| 21 | Соловьев В. А. | Начальник Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района управления делами администрации Северо-Енисейского района |
| 22 | Бахтин С. А. | Директор муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр Северо-Енисейского района «АУРУМ» |
| 23 | Воробьева С.Н. | Начальник отдела по делам семьи, детства и социальной поддержки граждан администрации Северо-Енисейского района |
| 24 | Пискунова Н. И. | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района -главный архитектор Северо-Енисейского района |
| 25 |  | Представитель ООО «Соврудник» |
| 26 |  | Представитель ЗАО «Полюс Красноярск» |
| 27 |  | Представитель ЗАО ГОК «Амикан» |
| 28 |  | Представитель ЗАО АС «Прииск Дражный» |
| 29 |  | Представитель Северной ГРЭ |

Приложение № 2 к распоряжению

администрации Северо-Енисейского района

от 18.01.2022 № 79-р

План подготовки празднования

90-летия со дня образования Северо-Енисейского района (далее - юбилей района)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные** | **Примечание** | **Сроки** |
| 1.1 | Приобретение наградной продукции, ценных подарков и памятных подарков для награждения в соответствии с действующим законодательством | Мамедова К. А., Овчар О. Н. | Количество награждаемых должно быть определено до 01.03.2022 | До 01.06.2022 |
| 1.2 | Приобретение памятных подарков для официальных лиц и почетных гостей | Мамедова К. А., Овчар О. Н. | Памятный подарок для официальных лиц и почетных гостей определяется организационным комитетом и согласовывается с Главой района | До 01.06.2022 |
| 1.3 | Разработка макета пригласительных и поздравительных открыток с юбилеем района | Козлова Е. В., Голубева А. М. | Тираж определяется после формирования списков приглашенных и списка, кому направляется поздравительная открытка | До 15.03.2022 |
| 1.4 | Разработка программки праздничных мероприятий, которые будут проходить в районе 16-17 июля 2022 | Козлова Е. В, Феофанова Н. В. |  | До 01.06.2022 |
| 1.5 | Подготовка списка для рассылки пригласительных на праздничные мероприятия | Мамедова К. А. |  | До 01.05.2022 |
| 1.6 | Подготовка списка для рассылки поздравительной открытки с юбилеем района | Мамедова К. А., главы администраций населенных пунктов |  | До 01.05.2022 |
| 1.7 | Рассылка пригласительных на праздничные мероприятия и поздравительных открыток с юбилеем района | Мамедова К. А., главы администраций населенных пунктов |  | До 01.06.2022 |
| 1.8 | Подготовка списка граждан для награждения | Мамедова К. А., главы администраций населенных пунктов, Воробьева С. Н. |  | До 01.03.2022 |
| 1.9 | Подготовка списка жителей, которым в 2022 году исполняется 90 лет | Воробьева С. Н. |  | До 30.12.2021 |
| 1.10 | Проведение конкурса на разработку логотипа 90-летнего юбилея района с целью информирования населения района о предстоящем юбилее района посредством размещения логотипа на всех баннерах, сувенирной, печатно-раздаточной продукции и т.д. | Полякова Е. С., Голубева А. М.,  Козлова Е. В. | Подведение итогов конкурса до 01.12.2021 г. |  |
| 1.11 | Рассылка писем на предприятия и учреждения с информацией об утвержденном логотипе, размещение результатов конкурса на официальном сайте района, в СМИ, в социальных сетях и т.д. | Михалева Е.А.,  Голубева А. М.,  Полякова Е. С. Козлова Е. В. |  | До 01.02.2022 |
| 1.12 | Разработка памятного значка, посвященного 90-летнему юбилею района (его изготовление) | Пискунова Н. И., Козлова Е. В.,  Мамедова К. А. |  | До 01.02.2022 – разработка значка  До 15.04.2022 - изготовление |
| 1.13 | Разработка памятных значков, посвященных каждому населенному пункту района (выпуск наборов этих значков), их заказ и изготовление | Пискунова Н. И., Козлова Е. В.,  Мамедова К. А. |  | До 01.02.2022 – разработка значков  До 15.04.2022 - изготовление |
| 1.14 | Выпуск буклета (альбома) о Северо-Енисейском районе | Козлова Е. В., Голубева А. М., Овчар О. Н. |  | До 01.06.2022 |
| 1.15 | Выпуск фильма о Северо-Енисейском районе | Козлова Е. В., Овчар О. Н., Михалева Е. А., главы администраций населенных пунктов |  | До 01.06.2022 |
| 1.16 | Публикация статей о районе и его достижениях в краевых СМИ | Козлова Е. В.,  Голубева А. М., руководители предприятий и учреждений, Овчар О. Н. | Козлова Е. В. -определиться с перечнем изданий, периодичностью, стоимостью до 01.02.2022 г. | В течение 2022 года |
| 1.17 | Освещение в СМИ (социальных сетях) информации о людях труда | Козлова Е. В., руководители предприятий, организаций |  | В течение 2022 года |
| 1.18 | Публикация информации в СМИ из архивных материалов | Рабажди Т. Г. |  | В течение 2022 года |
| 1.19 | Разработка Положения по новому памятному знаку, посвященному 90-ию района, для рассмотрения на сессии Районного Совета Северо-Енисейского районного Совета депутатов | Данченко А. Н. | Если будет принято положительное решение по данной награде, то необходимо будет изготовить определенное количество памятных знаков | До 01.03.2022 |
| 1.20 | Спецвыпуск газеты «Северо-Енисейский вестник» к юбилею района | Козлова Е. В |  | Июль 2022 |
| 1.21 | Организация и проведение в районе пресс-тура с участием СМИ разных уровней (по отдельному плану) – осветить военно-полевые сборы (будут юбилейные) | Козлова Е. В. | План представляется на утверждение Главе района не позднее 20 дней до начала пресс-тура | Май 2022 |
| 1.22 | Разработка содержания баннерной продукции для украшения | Главы администраций населенных пунктов, руководители учреждений и предприятий, Козлова Е. В., Пискунова Н. И. | Места размещения баннеров и их содержание согласовывается с отделом архитектуры и градостроительства | Февраль -март 2022 |
| 1.23 | Оформление поселков, зданий организаций, учреждений, магазинов и т.д. (с использованием логотипа юбилея) | Главы администраций населенных пунктов, руководители учреждений и предприятий |  | До 15.06.2022 |
| 1.24 | Обеспечение приобретений, предусмотренных для оформления поселков и домов культуры согласно оформленных заявок | Полякова Е. С., главы администраций населенных пунктов | Провести анализ запланированного и потребности до 10.02.2022 | До 01.05.2022 |
| 1.25 | Обеспечение приобретений необходимых для проведения праздничных мероприятий, в т.ч. для соблюдения антиковидных мер | Феофанова Н. В. | Уточнить перечень приобретений послеутвержденияконцепции празднования | До 15.03.2022- уточнить весь перечень приобретений;  До 15.05.2022 – приобрести все необходимое |
| 1.26 | Планирование и организация работ по благоустройству населенных пунктов, прилегающих территории к организациям (планы формируются по каждому населенному пункту, по каждому учреждению, предприятию) | Главы администраций населенных пунктов, руководители учреждений и предприятий | Планы должны быть утверждены и согласованы до 15.02.2022 | До 01.07.2022 |
| 1.27 | Проведение конкурсов по благоустройству населенных пунктов района | Главы администраций населенных пунктов |  | Март-июль 2022 |
| 1.28 | Изготовление продукции с логотипом 90-летнего юбилея района и ее реализация в розничной сети (ручки, блокноты, кружки, футболки, бейсболки, магниты, пакеты и т.д.) | Лашевская Т. А., Козлова Е. В. | Овчар О. Н. – предложить ИП использовать логотип 90-летнего юбилея на продукции, транспорте и т.д. | Реализация в розничной сети с 01.04.2022 |
| 1.29 | Разработка концепции празднования 90-летнего юбилея района в гп Северо-Енисейский | Феофанова Н. В. | После утверждения концепции утверждается план празднования | 15.02.2022 |
| 1.30 | Ведение рубрики, посвященной 90 –летнему юбилею района, на сайте района, сайтах учреждений, на ТВ, в газете «Северо-Енисейский вестник» | Козлова Е. В., Голубева А. М.., руководители учреждений |  | В течение года |
| 1.31 | Проведение ремонта в РДК «Металлург» | Феофанова Н. В., Полякова Е. С. |  | До 01.07.2022 |
| 1.32 | Обновление стел, обозначающих название населенного пункта перед въездом в него (разместить информацию о 90-летнем юбилее на трассе Северо-Енисейский – Епишино) | Пискунова Н. И., главы администраций населенных пунктов района, Ходанов Д. А. |  | До 01.07.2022 |
| 1.33 | Рассмотрение вопроса о поддержке семей за счет средств бюджета района, в которых родились дети | Воробьева С. Н. |  | До 15.02.2022 |
| 1.34 | Чествование многодетных семей, имеющих 5 и более детей, ко Дню матери (вручение памятных адресов, сертификатов, ценных подарков) | Воробьева С. Н. |  | Ноябрь 2022 года |
| 1.35 | Запись воспоминаний жителей о районе | Воробьева С. Н. |  | В течение года |
| 1.36 | Издание сборника творческих произведений наших писателей (рассмотреть и добавить и картины в этот сборник) | Токаренко И. А.,  Голубева А. М., Бойченко И. В. |  | До 01.07.2022 |
| 1.37 | Организация фотовыставки «Люди труда» (фото с рабочих мест) | Козлова Е. В., Голубева А. М.,  Токаренко И. А., руководители предприятий, организаций |  | До 01.06.2022 г. |
| 1.38 | Сформировать доску почета граждан (проработать критерии, запросить предложения от предприятий, организаций (согласно утвержденных критериев), комиссионно определить тех, чьи фото будут размещены на доске почета) | Воробьева С. Н., Данченко А. Н., Пискунова Н. И., Козлова Е. В. |  | До 01.07.2022 |
| 1.39 | Проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам образования предприятий, организаций, поселков (по отдельному плану) | Феофанова Н. В., Губкина И. В., главы администраций населенных пунктов, руководители предприятий, организаций |  | В течение года |
|  |  |  |  |  |

Приложение №3 к распоряжению

администрации Северо-Енисейского района

от 18.01.2022 № 79-р

План проведения массовых мероприятий, акций, конкурсов, посвященных празднованию 90-летия со дня образования Северо-Енисейского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные** | **Примечание** | **Сроки** |
| 2.1 | Проведение акций по посадке деревьев, кустарников (с участием золотодобывающих предприятий) | Главы администраций населенных пунктов, руководители предприятий, организаций Муравьева Т. В. |  | Май-июнь и сентябрь 2022 |
| 2.2 | Формирование сводного перечня конкурсов, проводимых в рамках празднования 90-летнего юбилея района | Феофанова Н. В., Губкина И. В., Бахтин С. А. |  | До 01.02.2022 |
| 2.3 | Проведение районной встречи Главы района с учащимися, являющимися победителями и призерами соревнований, конкурсов, фестивалей, олимпиад | Губкина И. В., Феофанова Н. В.,  Соловьев В. А. | План встречи представить Главе района до 30.03.2022 | Апрель 2022 |
| 2.4 | Проведение встречи Главы района смолодыми специалистами (впервые) | Михалева Е. А., руководители предприятий, организаций |  |  |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | | | | |
| 3.1 | Организация культурно-познавательного (экскурсионного) тура в города РФ Москва и Санкт-Петербург за счет средств АО «Полюс – Красноярск» для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений района, имеющих высокие достижения в учебной, творческой и спортивной деятельности | Губкина И. В. |  | До 01.07. 2022 |
| 3.2 | Проведение цикла классных часов и занятий в образовательных организациях района, направленных на изучение истории района, с приглашением ветеранов золотодобычи, Почетных граждан Северо-Енисейского района, представителей Совета ветеранов Северо-Енисейского района и т.д. | Губкина И. В. | График классных часов формируется и контролируется РУО | В течение 2022 года |
| 3.3 | Проведение конкурса презентаций на тему «Достопримечательности Северо-Енисейского района», «Знаменитые земляки» | Губкина И. В. |  | Февраль-апрель 2022 |
| 3.4 | Муниципальная выставка проектно-исследовательских работ, технических идей и разработок «Мои исследования для моего района» | Губкина И. В. |  | Февраль-март 2022 |
| 3.5 | Выставка декоративно-прикладного творчества «Свое творчество посвящаю юбилею района» | Губкина И. В. |  | Май 2022 |
| 3.6 | Литературная гостиная «История Северо-Енисейского района в литературе» Встреча школьников с писателями и поэтами района | Губкина И. В., Токаренко И. А.. |  | В течение года |
| 3.7 | Цикл творческих мероприятий, посвященных чествованию семейных династий «Судьба семьи в судьбе района» | Губкина И. В. |  | Февраль-апрель 2022 |
| 3.8 | Проведение юбилейных военно-полевых сборов (привезти технику на показательные выступления) | Губкина И. В., Соловьев В. А. |  | Май 2022 |
|  |  |  |  |  |
| **МБУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»** | | | | |
| 4.1 | Обеспечение проведения культурно-массовых мероприятий под эгидой 90-летнего юбилея района (в рамках текущей деятельности) – по отдельному плану | Полякова Е. С. | План всех мероприятий должен быть утвержден до 30.01.2022 | В течение года |
| 4.2 | Организация концертных программ с торжественной частью, приуроченных к 90—летнему юбилею района в населенных пунктах района | Феофанова Н. В., Полякова Е. С. | График согласовать и утвердить до 15.02.2022 | Март-июнь 2022 |
| 4.3 | Организация гастролей приглашенных творческих коллективов: вокальная группа «Тебе поем», народный вокальный ансамбль песни и пляски «Краса», театр кукол г. Красноярск, драм театр им. Пушкина г. Красноярск, Красноярский музыкальный театр, ансамбль «Тогокон» Байкит | Феофанова Н. В. | Письма с .приглашениями направлены до 1 октябре 2021 года, график гастролей сформировать до 01.02.2022 | Февраль -октябрь 2022 |
| 4.4 | Проведение районного творческого конкурса «С любовью о родном районе» | Никонова Н. В. |  | Апрель-июль 2022 |
| 4.4 | «Цветочная феерия» - I фестиваль цветов в рамках празднования 90-летнего юбилея района | Полякова Е. С. |  | Февраль-июль 2022 |
| **МБУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»** | | | | |
| 5.1 | Подготовка и размещение краеведческих материалов, посвященных 90-летнему юбилею района, на сайте МБУ «ЦБС» | Токаренко И. А. |  | В течение 2022 года |
| 5.2 | Проведение районного фотоконкурса «Я люблю свой район!» | Токаренко И. А. | Положение о конкурсе должно быть разработано до 15.01.2022 | Январь-апрель 2022 |
| 5.3 | Проведение районного конкурса видеороликов «Память о прошлом и настоящем – для будущего» | Токаренко И. А. | Положение о конкурсе должно быть разработано до 20.01.2022 | Январь-апрель 2022 |
| 5.4 | Проведение акции среди населения «Голос народа» - исполнение песен, стихов о районе, запись поздравлений с юбилеем района, признаний в любви родному району и т.д. | Токаренко И. А.,  Полякова Е. С. | Положение о проведении акции должно быть разработано до 25.01.2022 | Февраль-июнь 2022 |
| 5.5 | Создание буклета «Легенды о поселках» | Токаренко И. А. |  | Апрель 2022 |
| 5.6 | Цикл книжных выставок, посвященных юбилею района | Токаренко И. А. | Сроки проведения книжных выставок представить по всем филиалам до 01.02.2022 | В течение 2022 года |
| 5.7 | Цикл краеведческих мероприятий, посвященных юбилею района | Токаренко И. А.  . | План проведения краеведческих мероприятий представить по всем филиалам до 01.02.2022 | В течение 2022 года |
| 5.8 | Проведение викторины на знание истории и важных событий района | Токаренко И. А., Рабаджи Т. Г. |  | Март-июль 2022 |
| 5.9 | Проведение конкурса среди библиотек района на лучшее оформление уголка краеведческой литературы | Токаренко И. А. | Положение о конкурсе должно быть разработано до 15.02.2022 | Март-май 2022 |
| **МБОУ «СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»** | | | | |
| 6.1 | Проведение районной акции «Портреты героев района» | Бойченко И. В. |  | Февраль –апрель 2022 |
| **МБУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА «АУРУМ»** | | | | |
| 7.1 | Проведение акции «Мой подарок району», в том числе реализация проектов в рамках «Территория Красноярский край» | Бахтин С .А. | Положение по проведению акции должно быть разработано до 15.02.2022 | Март-июнь 2022 |
| 7.2 | I кейсовый чемпионат по решению социально значимых проблем «Профессионалы будущего» | Бахтин С. А. |  | Март-май 2022 |
| 7.3 | Фестиваль-конкурс профессионального мастерства среди рабочей молодежи | Бахтин С. А. |  | Май-июль 2022 |
| 7.4 | Военно-исторический чемпионат «Знай наших» | Бахтин С. А. |  | Февраль-май 2022 |
|  |  |  |  |  |
| **МБУ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЗОЛОТОДОБЫЧИ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»** | | | | |
| 8.1 | Проведение цикла мероприятий в рамках акции «Мой район – моя гордость» | Сергеева Л. А. |  | Февраль- июль 2022 |
| 8.2 | Организация выставки «Маленькие поселки большого района» | Сергеева Л. А. |  | С 1 июля 2022 |
| **СПОРТ** | | | | |
| 9.1 | Обеспечение проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий под эгидой 90-летнего юбилея района (в рамках текущей деятельности) – по отдельному плану | Соловьев В. А. | Утвержденный план мероприятий должен быть откорректирован до 15.01.2022 | В течение года |
| 9.2 | Цикл мероприятий по теме «Крепкие корни дают могучую крону», состоящий из 2-х блоков:  1.«Спортивная история успеха»,  2. «Дистанция длиною в 90 лет» | Жарникова А. В. |  | В течение 2022 года |
| 9.3 | Конкурс среди женщин и мужчин «Мистер и Миссис ГТО» | Жарникова А. В. |  | Март 2022 |
| 9.4 | Фестиваль ВФСК ГТО:  «Младше всех!»  «Старше всех!» | Жарникова А. В. |  | Май 2022  Октябрь 2022 |
| 9.5 | Проведение соревнований «Бегущий поселок» с элементами спортивного ориентирования | Жарникова А. В. |  | Сентябрь 2022 |