| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| «29» января 2014 г. | № 76-ос |
| гп Северо-Енисейский |  |

Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики на территории Северо-Енисейского района на 2014 год и на период 2015-2016 годов

(в редакции распоряжений администрации Северо-Енисейского района от 14.02.2014 № 132-ос, от 28.02.2014 № 185-ос, от 28.03.2014 № 268-ос, от    28.04.2014 № 342 –ос, от 30.05.2014 № 472-ос)

В целях увеличения собственных доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики бюджета района в 2014 году и на период 2015-2016 годов, учитывая письмо министерства финансов Красноярского края от 18.12.2012 № 12-36/4032, руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района:

- Утвердить план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики на территории Северо-Енисейского района на 2014 год и на период 2015-2016 годов согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

(в редакции распоряжений администрации Северо-Енисейского района от 14.02.2014 № 132-ос, от 28.02.2014 № 185-ос, от 28.03.2014 № 268-ос, от    28.04.2014 № 342 –ос, от 30.05.2014 № 472-ос)

- Считать утратившим силу распоряжение администрации Северо-Енисейского района от 18.04.2013 № 296-ос «Об утверждении плана мероприятий по развитию налогового потенциала на территории Северо-Енисейского района на 2013 год и на период 2014-2015 годов».

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

- Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Северо-Енисейского района www.admse.ru.

- Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации

Северо-Енисейского района						        Т. Л. Калинина

|  |  |  |  |  |  | Приложение к распоряжению администрации Северо-Енисейского района от 29.04.2014 № 76-ос (в редакции распоряжений администрации Северо-Енисейского района от 14.02.2014 № 132-ос,от 28.02.2014 № 185-ос, от 28.03.2014 № 268-ос,от 28.04.2014 № 342–ос, от 30.05.2014 № 472-ос) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Направление | Мероприятия |  |  | Срок исполнения |  | Ответственный |  |  |
| РОСТ ДОХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение качества планирования бюджета Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Работа с органами местного самоуправления Северо-Енисейского района, органами администрации Северо-Енисейского района, являющимися главными администраторами бюджета Северо-Енисейского района | 1. Разработка методических рекомендаций по планированию доходов, администрируемых органом местного самоуправления Северо-Енисейского района, доведение соответствующих рекомендаций до главных администраторов доходов бюджета Северо-Енисейского района |  | 01.06.2014 |  |  |  | Заместитель главы администрации района по финансам и бюджетному устройству, руководитель Финансового управления администрации Северо-Енисейского района Перепелица А.Э. |  |
| 2. | Достижение параметров бюджета Северо-Енисейского района по доходам на 2014-2016 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Работа с органами местного самоуправления Северо-Енисейского района, органами администрации Северо-Енисейского района, являющимися главными администраторами бюджета Северо-Енисейского района | 1. Доведение плана налоговых и неналоговых платежей и сборов на 2014 год до главных администраторов доходов бюджета Северо-Енисейского района |  | 01.02.2014 |  |  |  |  | Заместитель главы администрации района по финансам и бюджетному устройству, руководитель Финансового управления администрации Северо-Енисейского района Перепелица А.Э. |
|  |  | 2. Проведение совещаний в администрации Северо-Енисейского района по реализации и исполнению плана налоговых платежей и сборов на 2014 год |  | ежеквартально, 10 числа, следующего за отчетным кварталом |  |  |  |  | Заместитель главы администрации района по финансам и бюджетному устройству, руководитель Финансового управления администрации Северо-Енисейского района Перепелица А.Э. главные администраторы доходов бюджета |
|  |  | 3. Рассмотрение промежуточных итогов реализации подпрограмм муниципальных программ за полугодие и 9 месяцев. Подготовка сводного отчета о ходе реализации муниципальных программ за 2014 год |  | до 01.08.2014, до 01.10.2014, до 01.05.2015 |  |  |  |  | Заместитель главы администрации по экономике, анализу и прогнозированию Овчар О.Н. Отдел экономического анализа и прогнозирования (Луночкин А.В.) |
| 2.2 | Работа с крупнейшими налогоплательщиками Северо-Енисейского района | - Ежемесячный сбор информации и мониторинг фактически поступивших платежей по налогу на прибыль и налогу на доходы физических лиц от крупнейших налогоплательщиков ЗАО «Полюс» и ООО «Соврудник» |  | ежемесячно до 10 и 25 числа |  |  |  |  | Заместитель главы администрации района по финансам и бюджетному устройству, руководитель Финансового управления администрации Северо-Енисейского района Перепелица А.Э. |
|  |  | - Ежемесячный предварительный сбор информации (по телефону) о предстоящих поступлениях от ЗАО «Полюс» - по налогу на прибыль; - по налогу на доходы физических лиц |  | ежемесячно до 20 числа до 10 числа |  |  |  |  | Заместитель главы администрации района по финансам и бюджетному устройству, руководитель Финансового управления администрации Северо-Енисейского района Перепелица А.Э. |
| 2.3 | Информационное обеспечение бюджетного процесса Северо-Енисейского района | - Взаимодействие с министерством финансов Красноярского края по вопросу плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам и сборам в целом по бюджету Северо-Енисейского района и отдельно предприятиям золотодобывающей отрасли |  | постоянно |  |  |  |  | Заместитель главы администрации района по финансам и бюджетному устройству, руководитель Финансового управления администрации Северо-Енисейского района Перепелица А.Э. |
|  |  | - Обеспечение взаимодействия с налоговыми органами: • по информации, предоставляемой налоговыми органами (в рамках Постановления Правительства № 410) по «Взаимодействию с ФНС» |  | ежемесячно, не позднее 15 числа, следующего за отчетным |  |  |  |  | Заместитель главы администрации района по финансам и бюджетному устройству, руководитель Финансового управления администрации Северо-Енисейского района Перепелица А.Э. |
|  |  | 3.Обеспечение взаимодействия с Управлением федерального казначейства: • по предоставлению информации о зачислении доходов от юридических лиц, предоставляемой УФК по «Взаимодействию с УФК» |  | 2 полугодие 2014 года |  |  |  |  | Заместитель главы администрации района по финансам и бюджетному устройству, руководитель Финансового управления администрации Северо-Енисейского района Перепелица А.Э. |
| 3. | Увеличение налогового потенциала и доходов бюджета Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Совершенствование налоговой политики Северо-Енисейского района | 1. Проведение инвентаризации и рассмотрение результатов оценки эффективности действующих налоговых льгот | 01.07.2014 |  |  |  |  |  | Заместитель главы администрации по экономике, анализу и прогнозированию Овчар О.Н. Отдел экономического анализа и прогнозирования (Луночкин А.В.) |
|  |  | 2. Отражение результатов проведенной оценки эффективности налоговых льгот в проекте основных направлениях налоговой политики Северо-Енисейского района на очередной финансовый год и плановый период | до 01.10.2014 |  |  |  |  |  | Заместитель главы администрации по экономике, анализу и прогнозированию Овчар О.Н. Отдел экономического анализа и прогнозирования (Луночкин А.В.) |
|  |  | 3.Отражение результатов проведенной оценки эффективности налоговых льгот в материалах к проекту Решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период | до 01.10.2014 |  |  |  |  |  | Заместитель главы администрации по экономике, анализу и прогнозированию Овчар О.Н. Отдел экономического анализа и прогнозирования (Луночкин А.В.) |
| 3.2 | Повышение роли имущественных налогов в формировании доходов бюджета Северо-Енисейского района, в том числе за счет увеличения собираемости местных налогов | 1. Создание комиссии по координации мероприятии, направленных на повышение роли имущественных налогов в формировании доходов бюджета Северо-Енисейского района | 17.03.2014 |  |  |  |  |  | Заместитель главы администрации по экономике, анализу и прогнозированию Овчар О.Н. Комитет по управлению муниципальным имуществом (Астафьева Н.А) Отдел экономического анализа и прогнозирования (Луночкин А.В.) Отдел земельных отношений и природопользования (Т.В.Муравьева) |
|  |  | 2. Утверждение плана мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании доходов бюджета Северо-Енисейского района | 21.03.2014 |  |  |  |  |  | Заместитель главы администрации по экономике, анализу и прогнозированию Овчар О.Н. Комитет по управлению муниципальным имуществом (Астафьева Н.А) Отдел экономического анализа и прогнозирования (Луночкин А.В.) Отдел земельных отношений и природопользования (Т.В.Муравьева) |
|  |  | 3. Реализация плана мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании доходов бюджета Северо-Енисейского района | Постоянно, в соответствии с планом мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании доходов бюджета Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  | Заместитель главы администрации по экономике, анализу и прогнозированию Овчар О.Н. Комитет по управлению муниципальным имуществом (Астафьева Н.А) Отдел экономического анализа и прогнозирования (Луночкин А.В.) Отдел земельных отношений и природопользования (Т.В.Муравьева) |
| 3.3 | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Северо-Енисейского района | 1. Осуществление выездных и документальных проверок использования муниципального имущества | в течение года |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (Астафьева Н.А) |
|  |  | 2. Проведение инвентаризации имущества и анализ фактического использования имущества | до 31.12.2014 |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (Астафьева Н.А) |
|  |  | 3. Подготовка предложений о включении в прогнозный план (программу) приватизации на очередной финансовый год и плановый период неиспользуемого муниципального имущества | 01.08.2014 |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (Астафьева Н.А) |
|  |  | 4. Подготовка проекта прогнозного плана (программы) приватизации на очередной финансовый год и плановый период неиспользуемого муниципального имущества | 15.09.2014 |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (Астафьева Н.А) |
|  |  | 5. Подготовка предложений и принятие решений по изъятию из оперативного управления муниципальных учреждений в казну Северо-Енисейского района излишнего, неиспользуемого муниципального имущества, используемого не по назначению | в течение года |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (Астафьева Н.А) |
|  |  | 6. Проведение анализа ставок арендной платы по действующим договорам аренды на предмет их соответствия рыночным | 01.05.2014 |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (Астафьева Н.А) |
|  |  | 7. Доведение размера ставок арендной платы за пользование муниципальным казенным имуществом до размера, не ниже рыночных ставок | 01.05.2014 |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (Астафьева Н.А) |
|  |  | 8. Доведение размера ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за муниципальными казенными учреждениями, до размера, не ниже рыночных ставок | 01.05.2014 |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (Астафьева Н.А) |
|  |  | 9. Проведение анализа условий действующих договоров аренды на предмет возможности ежегодного пересмотра арендной платы с учетом темпов инфляции | 01.05.2014 |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (Астафьева Н.А) |
|  |  | 10. В случае отсутствия в договорах аренды положения об ежегодном изменении размера арендной платы с учетом темпов инфляции - внесение соответствующих дополнений в договоры | 01.05.2014 |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (Астафьева Н.А) |
|  |  | 11. Анализ соотношения действующих ставок арендной платы, установленных муниципальными нормативными правовыми актами, и рыночных ставок, сложившихся на территории района | 01.06.2014 |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (Астафьева Н.А) |
|  |  | 12. В случае превышения рыночных ставок над муниципальными, провести работу по увеличению ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом до уровня рыночных | 01.07.2014 |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (Астафьева Н.А) |
|  |  | 13. Анализ экономической обоснованности значений коэффициентов К1 и К2, используемых для определения размера арендной платы за использование земельных участков | 01.08.2014 |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (Астафьева Н.А) |
|  |  | 14. Работа по увеличению налоговой базы по земельному налогу в части идентификации земельных участков | 01.09.2014 |  |  |  |  |  | Отдел земельных отношений и природопользования администрации Северо-Енисейского района (Т.В.Муравьева) |
| 3.4 | Увеличение доходов бюджета в виде дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности Северо-Енисейского района | 1.Проведение анализа планируемого размера прибыли акционерных обществ с муниципальной долей собственности, направляемого на выплату дивидендов, учитывая фактический размер чистой прибыли полученной обществами | 10.05.2014 |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (Астафьева Н.А) |
|  |  | 2.Определение резервов увеличения размера прибыли, направляемого на выплату дивидендов | 15.05.2014 |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (Астафьева Н.А) |
| 3.5 | Выявление резервов увеличения доходов бюджета в виде отчислений от прибыли муниципальных предприятий Северо-Енисейского района | 1.Проведение анализа фактического размера отчислений от прибыли муниципальных предприятий в бюджет Северо-Енисейского района | 16.05.2014 |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (Астафьева Н.А) |
|  |  | 2.Определение резервов увеличения отчислений от прибыли муниципальных предприятий в бюджет Северо-Енисейского района | 16.05.2014 |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (Астафьева Н.А) |
| 3.6 | Привлечение дополнительных доходов в бюджет Северо-Енисейского района за счет продажи доли в уставном капитале ООО «Соврудник», находящейся в муниципальной собственности Северо-Енисейского района | 1. Подготовка предложения о включении в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Северо-Енисейского района на 2014 год, утвержденный решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 22.11.2013 № 768-58 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Северо-Енисейского района на 2014 год», приватизации доли в уставном капитале ООО «Соврудник» | 01.03.2014 |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района (Астафьева Н.А) |
|  |  | 2. Подготовка проекта решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов о внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Северо-Енисейского района на 2014 год с включением в него доли в уставном капитале ООО «Соврудник» | 01.03.2014 |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района (Астафьева Н.А) |
|  |  | 3. Проведение работ по осуществлению организации, подготовки и оформлению документов для проведения независимой оценки доли в уставном капитале ООО «Соврудник» в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» | 31.03.2014 |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района (Астафьева Н.А) |
|  |  | 4. Проведение конкурса с открытой формой подачи предложения о цене по определению независимого оценщика в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 30.05.2014 |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района (Астафьева Н.А) |
|  |  | 5. Проведение аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже доли в уставном капитале ООО «Соврудник», в случае отказа от преимущественного права ее приобретения другими участниками общества, согласно пункту 11 статьи 43 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» | 31.07.2014 |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района (Астафьева Н.А) |
| 3.7 | Привлечение дополнительных доходов в бюджет Северо-Енисейского района за счет продажи жилых помещений (квартир),находящихся в муниципальном жилищном фонде коммерческого использования Северо-Енисейского района | 1. Разработка проекта нормативно-правового акта о порядке продажи жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде коммерческого использования Северо-Енисейского района | 14.03.2014 |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района (Астафьева Н.А) Жилищный отдел администрации Северо-Енисейского района (Ларионова Е.А.) |
|  |  | 2. Проведение работ по осуществлению организации, подготовки и оформлению документов для проведения независимой оценки жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде коммерческого использования Северо-Енисейского района, в отношении которых поступило заявление о выкупе, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» | 30.05.2014 |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района (Астафьева Н.А) |
|  |  | 3. Проведение работ по подготовке, заключению и регистрации договоров купли-продажи жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде коммерческого использования Северо-Енисейского района, в отношении которых поступило заявление о выкупе | 29.08.2014 |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района (Астафьева Н.А) |
| 4. | Снижение задолженности, в том числе проведение мероприятий по легализации заработной платы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение работы в рамках районной межведомственной координационной комиссии по укреплению налоговой, бюджетной и платежной дисциплины | 1. Исполнение доведенных до администрации Северо-Енисейского района плановых показателей по снижению задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет края |  | постоянно |  |  |  | Заместитель главы администрации по экономике, анализу и прогнозированию Овчар О.Н. Отдел экономического анализа и прогнозирования (Луночкин А.В.) |  |
|  |  | 2. Проведение заседаний районной межведомственной координационной комиссии с участием представителей органов исполнительной власти района (по согласованию) |  | ежеквартально |  |  |  | Заместитель главы администрации по экономике, анализу и прогнозированию Овчар О.Н. Отдел экономического анализа и прогнозирования (Луночкин А.В.) |  |
|  |  | 3. Проведение заседаний районной межведомственной координационной комиссии по вопросам легализации теневой заработной платы, по снижению задолженности в консолидированный бюджет края с «проблемными» налогоплательщиками с точки зрения легализации заработной платы |  | ежеквартально |  |  |  | Заместитель главы администрации по экономике, анализу и прогнозированию Овчар О.Н. Отдел экономического анализа и прогнозирования (Луночкин А.В.) |  |
|  |  | 4. Предоставление информации о результатах работы по легализации заработной платы по Северо-Енисейскому району в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и в УФНС по Красноярскому краю по графику в соответствии с порядком взаимодействия ОМС и ведомствами Красноярского края |  | ежеквартально |  |  |  | Заместитель главы администрации по экономике, анализу и прогнозированию Овчар О.Н. Отдел экономического анализа и прогнозирования (Луночкин А.В.) |  |
| 4.2 | Проведение работы с муниципальными учреждениями Северо-Енисейского района по недопущению образования налоговой задолженности перед бюджетами всех уровней | 1. Получение от Межрайонной ИФНС № 9 по Красноярскому краю информации о задолженности муниципальных учреждений Северо-Енисейского района |  | ежеквартально |  |  |  | Заместитель главы администрации по экономике, анализу и прогнозированию Овчар О.Н. Отдел экономического анализа и прогнозирования (Луночкин А.В.) |  |
|  |  | 2. Проведение работы с муниципальными учреждениями (муниципальными унитарными предприятиями) по погашению задолженности по налогам и сборам |  | ежеквартально |  |  |  | Заместитель главы администрации по экономике, анализу и прогнозированию Овчар О.Н. Отдел экономического анализа и прогнозирования (Луночкин А.В.) |  |
| 4.3 | Проведение работы по снижению задолженности и увеличению собираемости арендной платы | 1. Выявление задолженности по арендной плате за пользование земельными участками |  | в течение года |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (Астафьева Н.А.) |  |
|  |  | 2. Проведение заседаний комиссии по вопросам снижения задолженности по арендной плате |  | ежеквартально |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (Астафьева Н.А) |  |

| ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение анализа функций, выполняемых органом местного самоуправления и органами местного самоуправления Северо-Енисейского района органа администрации Северо-Енисейского района |  | 1 Анализ функций, выполняемых органами местного самоуправления на предмет их дублирования. 2. Подготовка предложений по исключению дублирования функций, отказу от выполнения несвойственных функций или их возможной централизации или передаче в существующие учреждения, подведомственные органам местного самоуправления Северо-Енисейского района |  | 30.05.2014 |  | Экспертно-правовой отдел администрации района (Ю.А. Пономарева) |
| 1.2 | Проведение работы по оптимизации численности и расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления |  | 1.Проведение анализа штатных расписаний органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, в том числе на предмет наличия вакансий. 2. Подготовка предложений по сокращению численности органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, в том числе вакантных должностей |  | 01.05.2014 |  | Первый заместитель главы администрации Северо-Енисейского района (А.Н.Рябцев) Управление делами администрации Северо-Енисейского района (Г.Н. Карелина) |
| 1.3 | Проведение анализа расходов на текущее содержание органов местного самоуправления |  | 1. Подготовка предложений по оптимизации расходов на текущее содержание органов местного самоуправления, в том числе по: - сокращению количества служебных командировок и связанных с ними командировочных расходов; - сокращению объёма подписки на периодические издания для органов исполнительной власти края; - сокращению расходов на услуги, приобретаемые органами местного самоуправления и учреждениями на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами по результатам проведенной оценки их целесообразности; - сокращению расходов на аренду помещений для органов местного самоуправления; - оптимизация расходов на увеличение стоимости основных средств; - оптимизация расходов на увеличение стоимости материальных запасов; - уменьшению количества муниципальных служащих, допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, до минимально необходимого количества на основании оценки необходимости такого допуска |  | 01.04.2014 |  | Первый заместитель главы администрации Северо-Енисейского района (А.Н.Рябцев) Заместитель главы администрации района по финансам и бюджетному устройству, руководитель Финансового управления администрации Северо-Енисейского района (А.Э. Перепелица) Заместитель главы администрации по экономике, анализу и прогнозированию (О.Н. Овчар) Заместитель главы администрации района по социальным вопросам (Н.Ю. Тефанова) |
| 1.4. | Проведение работы по повышению качества управления финансами главных распорядителей средств бюджета Северо-Енисейского района |  | 1. Разработка муниципального правового акта, утверждающего методику оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Северо-Енисейского района |  | 01.06.2014 |  | Заместитель главы администрации района по финансам и бюджетному устройству, руководитель Финансового управления администрации Северо-Енисейского района (А.Э. Перепелица) |
| 2. | Повышение эффективности деятельности сети муниципальных учреждений района |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение качества оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями района | 1. Проведение выборочного анализа сети муниципальных учреждений на предмет эффективности расходов, направляемых в форме субсидий, на выполнение муниципальных заданий, в форме субсидий на иные цели, а также на содержание казенных учреждений |  | 01.07.2014 |  |  | Отдел экономического анализа и прогнозирования (А.В. Луночкин) |
|  |  | 2. Проведение финансового контроля за деятельностью муниципальных учреждений района с предоставлением предложений по повышению эффективности использования средств бюджета Северо-Енисейского района |  | в соответствии с утвержденным планом проверок |  |  | Контрольно-счетная комиссия Северо-Енисейского района (Н.П. Шрайнер) Отдел внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок администрации Северо-Енисейского района (Н.П.Свиридова) |
| 2.2 | Работа по приведению нормативной правовой базы муниципального образования в соответствие с федеральным и краевым законодательством | 1. Приведение муниципальных правовых актов Северо-Енисейского района в соответствие с изменениями в федеральном и краевом законодательстве |  | постоянно, в течение года |  |  | Экспертно-правовой отдел администрации района (Ю.А. Пономарева) |
| 2.3 | Работа по расширению практики вовлечения организации, не являющихся муниципальными учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг | 1. Проведение мониторинга наличия на рынке предложений немуниципальных учреждении по оказанию услуг, предусмотренных в рамках утвержденных перечней услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями на предмет возможности вовлечения немуниципальных организаций в процесс оказания муниципальных услуг. 2. Подготовка предложений по вовлечению организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг |  | 15.03.2014 |  |  | Заместитель главы администрации по экономике, анализу и прогнозированию (О.Н. Овчар ) Отдел экономического анализа и прогнозирования (А.В. Луночкин) |
| 2.4 | Формирование расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений Северо-Енисейского района с учетом системы критериев и показателей эффективности деятельности учреждений | 1.Внесение изменений в муниципальные акты органов местного самоуправления в соответствие с изменениями в краевое законодательство, регулирующее установление новых систем оплаты труда работников учреждений, в части установления (актуализации) критериев эффективности деятельности учреждений, показателей результативности и качества труда работников. |  | постоянно, в течение года |  |  | Экспертно-правовой отдел администрации района (Ю.А. Пономарева) |
|  |  | 2.Проведение анализа структуры численности работников муниципальных учреждений района в целях определения фактического соотношения численности основного и прочего персонала. Подготовка предложений по установлению оптимального соотношения численности основного и прочего персонала в муниципальных учреждениях района; предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала. Внесение изменений в части дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения. |  | 01.01.2017 |  |  | Заместитель главы администрации по экономике, анализу и прогнозированию Овчар О.Н. Отдел экономического анализа и прогнозирования (Луночкин А.В.) Заместитель главы администрации района по социальным вопросам Тефанова Н.Ю. |
| 3. | Повышение эффективности дополнительных мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение инвентаризации социальных выплат и льгот, установленных муниципальными нормативными правовыми актами, их оптимизация на основе принципов адресности и нуждаемости | 1. Анализ практики предоставления дополнительных мер социальной поддержки. 2. Инвентаризация дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Подготовка предложений по их оптимизации исходя из действующего законодательства. |  | 01.05.2014 |  | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам Тефанова Н.Ю. |  |
| 4. | Повышение эффективности расходов | бюджета района |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Работа по оптимизации расходов на капитальное строительство и проведение капитальных ремонтов | 1. Проведение оценки готовности каждого объекта из перечня строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого и местного бюджета. Подготовка предложений по оптимизации расходов на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства 2. Проведение анализа разработанных, планируемых к разработке ПСД на предмет целесообразности и эффективности начала строительства (реконструкции) объектов. Подготовка предложений по оптимизации расходов на планируемое строительство (реконструкцию) объектов в соответствии с разработанными ПСД. 3. Оценка неотложного характера проведения капитальных ремонтов. Подготовка предложений по оптимизации расходов на проведение капитальных ремонтов. |  | 01.04.2014 01.06.2014 |  | Начальник отдела архитектуры и градостроительства – главный архитектор района Пискунова Н.И. |  |
| 4.2 | Работа по оптимизации расходов, кроме расходов на капитальное строительство и проведение капитальных ремонтов | 1. Подготовка предложений по оптимизации расходов на текущее содержание бюджетных учреждений, в том числе по: - сокращению количества служебных командировок и связанных с ними командировочных расходов; - сокращению объёма подписки на периодические издания для органов исполнительной власти края; - сокращению расходов на услуги, приобретаемые учреждениями на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами по результатам проведенной оценки их целесообразности. |  | 01.07.2014 |  | Заместитель главы администрации района по финансам и бюджетному устройству, руководитель Финансового управления администрации Северо-Енисейского района Перепелица А.Э. |  |
|  |  | - оптимизация расходов на увеличение стоимости основных средств; - оптимизация расходов на увеличение стоимости материальных запасов. |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Работа по анализу расходных обязательств по финансированию полномочий, не отнесенных к полномочиям муниципального образования (далее - инициативные расходы) | 1.Проведение анализа расходов бюджета Северо-Енисейского района на предмет наличия инициативных расходов. Подготовка и реализация предложений по оптимизации инициативных расходов. |  | 15.03.2014 |  | Глава Северо-Енисейского района – председатель Северо-Енисейского районного Совета депутатов (И.М. Гайнутдинов) Заместитель главы администрации района по финансам и бюджетному устройству, руководитель Финансового управления администрации Северо-Енисейского района Перепелица А.Э. |  |
| 5. | Повышение эффективности предоставления субсидий юридическим лицам |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение анализа эффективности предоставления средств из бюджет района юридическим лицам | 1. Проведение анализа эффективности и целесообразности предоставления средств из бюджета района юридическим лицам в форме субсидий, взносов в уставные фонды, в том числе муниципальным унитарным предприятиям. 2. Оптимизация расходов на компенсацию расходов организациям транспортного комплекса района в результате государственного регулирования тарифов на проезд, а также по оптимизации расходов на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межмуниципальным и пригородным маршрутам организациям автомобильного пассажирского транспорта района. 3. Подготовка предложений по оптимизации указанных расходов. |  | 15.03.2014 |  | Первый заместитель главы администрации Северо-Енисейского района А.Н.Рябцев Заместитель главы администрации по экономике, анализу и прогнозированию Овчар О.Н. Отдел экономического анализа и прогнозирования (Луночкин А.В.) Комитет по управлению муниципальным имуществом (Астафьева Н.А) |  |
| 5.2 | Подготовка предложений по возможной приватизации (ликвидации) МУПов | 1.Проведение анализа хозяйственной деятельности, расходов на содержание, включая оплату труда работников, МУПов, а также инвентаризацию имущества МУПов с целью возможной приватизации (ликвидации). Подготовка предложений по приватизации (ликвидации) МУПов. |  | 15.05.2014 |  | Руководитель КУМИ администрации Северо-Енисейского района Астафьева Н.А. |  |
| 6. | Организация работы по росту доходов, оптимизации расходов |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Работа по мониторингу реализации муниципальных планов мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики | 1. Мониторинг реализации муниципального плана по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики. |  | ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным, начиная с 20.04.2014 года |  | Заместитель главы администрации района по финансам и бюджетному устройству, руководитель Финансового управления администрации Северо-Енисейского района Перепелица А.Э. |  |
|  |  | 2. Отчет главы Северо-Енисейского района муниципального образования по реализации муниципальных планов мероприятии по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики. |  | в течение 2014 года по отдельному графику |  |  |  |
| 7. | Взаимодействие с краевыми органами власти |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Анализ целесообразности и эффективности участия в софинансировании расходных обязательств муниципального образования, в целях получения субсидий из краевого бюджета | 1.Проведение анализа заявок, направленных (планируемых к направлению) в краевые органы исполнительной власти на получение субсидий из краевого бюджета, в том числе в рамках госпрограмм на предмет: а) объема средств бюджета района, необходимых для софинансирования; б) первоочередного (неотложного) характера мероприятий, на которые предоставляются субсидии из краевого бюджета. Подготовка предложений по целесообразности участия в софинансировании. |  | в течение 2014 года по отдельному графику |  | Первый заместитель главы администрации Северо-Енисейского района А.Н.Рябцев Заместитель главы администрации по экономике, анализу и прогнозированию Овчар О.Н. Заместитель главы администрации района по финансам и бюджетному устройству, руководитель Финансового управления администрации Северо-Енисейского района Перепелица А.Э. Отдел экономического анализа и прогнозирования (Луночкин А.В.) |  |
| 7.2 | Работа с краевыми органами власти | Подготовка и направление предложений в краевые органы власти по: - предоставлению дополнительной финансовой помощи бюджету района; - снижению доли участия бюджета района в софинансировании расходных обязательств муниципального образования в целях получения субсидий из краевого бюджета. |  | в течение года |  | Заместитель главы администрации района по финансам и бюджетному устройству, руководитель Финансового управления администрации Северо-Енисейского района Перепелица А.Э. |  |
|  | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Направление дополнительных доходов бюджета района, полученных в 2014 году, на замещение муниципальных заимствований | При внесении изменений в решение «О бюджете Северо-Енисейского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» учесть направление не менее 10% доходов, фактически полученных при исполнении бюджета района в 2014 году сверх утвержденных решением «О бюджете Северо-Енисейского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» на замещение муниципальных заимствований в 2014 году |  | 01.12.2014 |  | Заместитель главы администрации района по финансам и бюджетному устройству, руководитель Финансового управления администрации Северо-Енисейского района Перепелица А.Э. |  |