**Информация
по реализации национального проекта «Образование»**

 **на территории Северо-Енисейского района**

 **за 2019 год**

**Общие сведения**

1. С целью реализации национального проекта «Образование» 12.02.2019 года Распоряжением Управления образования администрации Северо-Енисейского района (далее Управление образования) № 24а **назначены кураторы развития приоритетных направлений системы образования Северо-Енисейского района на 2019 г и плановый период до 2021 годы.**
2. Утверждено **Распоряжение администрации Северо-Енисейского района от 11.06.2019 г № 1053-р** **«О реализации на территории Северо-Енисейского района региональных проектов» по следующим направлениям:**
3. Современная школа.
4. Успех каждого ребенка.
5. Учитель будущего.
6. Поддержка семей, имеющих детей.
7. Цифровая образовательная среда.
8. Социальная активность.

**3.** Утверждено Р**аспоряжение о внесении изменений в распоряжение №1053-**р по уточнению состава рабочей группы и изменению сроков исполнения в связи с уточнением показателей реализации региональных проектов для муниципальных образований Красноярского края.

3. Управленческие команды образовательных организаций района, специалисты и методисты Управления образования в апреле 2019 года **приняли участие в работе окружного совещания в режиме видео-конференц связи по теме «О реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» в Красноярском крае»**.

1. В июне 2019 года руководитель Управления образования **Сазанова Е.А.** приняла участие в работе **летней сессии Краевой школы управления** в городе Красноярск **по теме «Реализация региональных проектов в сфере образования на муниципальном уровне»**.
2. Руководителем Управления образования Сазановой Е.А. проведен управленческий семинар, на котором были обсуждены **основные подходы к реализации региональных проектов в сфере образования на территории Северо-Енисейского района,** был сформирован наборвариантов проектных ходов**, обеспечивающих достижение показателей региональных проектов при минимальном привлечении дополнительных ресурсов**.
3. 28 августа 2019 года проведена конференция педагогических работников образовательных организаций Северо-Енисейского района по теме **«Достижение целей национального проекта «Образования»: задачи механизмы и направления изменений системы образования Северо-Енисейского района».** Итогом проведения августовской конференции стала **резолюция, в которой определены конкретные задачи, направленные на реализацию региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Поддержка семей, имеющих детей».**
4. 27 сентября руководитель, специалисты и методисты Управления образования, руководители образовательных организаций Северо-Енисейского района **приняли участие в работе совещания в режиме видео-конференц связи министерства образования Красноярского края.** В ходе данного мероприятия обсуждались вопросы реализации национального проекта «Образование» на территории муниципальных образований.

**В настоящее время Управлением образования одновременно ведутся два процесса:**

1. выстраивание оперативного взаимодействия между муниципальным и краевым уровнем в части реализации региональных проектов;
2. исполнение мероприятий в рамках региональных проектов, направленных на формирование функциональной грамотности как основного образовательного результата (готовность человека эффективно решать жизненные задачи за счет применения сформированных знаний, умений, отношений, ценностей и т.д.).

**За 2019 год по реализации региональных проектов проведена следующая работа.**

**1.Реализация регионального проекта «Современная школа»**

 **на территории Северо-Енисейского района**

 **за 2019 год**

**Региональный проект Красноярского края «Современная школа».**

* **Цель:** Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы к 2024 году.
* **Срок реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024.
* **Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района** Михалева Евгения Александровна – заместитель главы района по социальным вопросам;
* **Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Сазанова Елена Алексеевна – руководитель управления образования администрации Северо-Енисейского района;
* **Ответственное лицо за реализацию регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Каминская Полина Алексеевна – главный специалист управления образования администрации Северо-Енисейского района

**Реализация регионального проекта «Современная школа»** направлена на повышение качества общего образования посредством внедрения методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих получение нового образовательного результата, вовлечение всех участников муниципальной системы образования в развитие системы общего образования Северо-Енисейского района.

В Северо-Енисейском районе в течение 2019 года с этой целью **организовано участие учителей, специалистов и методистов Управления образования в краевых разработческих семинарах.**

Так группа учителей образовательной области «Технология», методист Маюрова Л.В. и ведущий специалист Антропов А.С. **приняли участие в краевом семинаре по разработке муниципальной модели обновления содержания и методов обучения предметной области «Технология»,** где было определено домашнее задание – разработать муниципальную модель, которую управление образования представили на краевую экспертизу. По итогам экспертизы Приказом №494-11-05 от 30.09.2019г Министерства образования Красноярского края (вступающем в действие с 01.01.2020г) утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Северо-Енисейский район **вошёл в число 27 муниципалитетов края, в которых 1 сентября 2020 года в 42 школах будут открыты первые в Красноярском крае** центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  **В 2020 году в нашем районе такой центр образования будет открыт в Северо-Енисейской средней школе № 1 им. Е.С. Белинского. В 2021 году - Северо-Енисейская средняя школа № 2 и Тейская средняя школа № 3 (на уровне края это составит 75 школ из 48 муниципалитетов). В 2022 году – Новокаламинская средняя школа № 6 (на уровне края это составит 206 школ из 54 муниципальных образований Красноярского края).**

С января 2019 года **ежемесячно, в различных инфраструктурах муниципальной методической службы организовано изучение методологии, критериев оценки качества общего образования в образовательных организациях на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качество образования (идеи и инструментарий международного исследования PISA).**

Кроме того, во всех образовательных организациях Северо-Енисейского района **были проведены педагогические советы по вопросу эффективности используемых технологий при формировании функциональной грамотности как нового образовательного результата.**

28 августа в рамках августовской конференции педагогических работников Северо-Енисейского района была организована работа **презентационной площадки «Современные требования к образовательным результатам общего образования, эффективные методы и технологии их формирования»,** где **учителя общеобразовательных школ района проводили мастер-классы, презентации педагогических практик, направленных на формирование как функциональной грамотности, так и на достижение личностных и метапредметных результатов.**

В сентябре 2019 года в Управлении образования состоялось **совещание руководителей образовательных организаций Северо-Енисейского района по теме «Развитие приоритетных направлений системы образования Северо-Енисейского района, определенных краевым августовским педагогическим советом, с учетом национального проекта «Образование»».** Затем **на постоянно действующем семинаре (ПДС) для руководителей образовательных организаций были:**

 **организованы методические и управленческие консультации по определенным на совещании вопросам;**

**обсуждены «дорожные карты» реализации регионального проекта «Современная школа» с учетом специфики каждой образовательной организации;**

 **обсуждены требования к оформлению педагогических и образовательных практик в части патриотического и духовно-нравственного воспитания в единстве с образовательной программой школы и укладом жизни школы.**

В сентябре-октябре 2019 года Управлением образования организованы **выездные консультации методистов в общеобразовательные школы по вопросу «Рабочая программа учителя предметной области «Технология».** Со второй четверти 2019-2020 учебного года все общеобразовательные учреждения района перешли на новое содержание преподавания учебного предмета «Технология» в 5 классах – УМК «Технология. 5-9 классы» под редакцией В.М. Казакевича в соответствии с Концепцией преподавания предметной области «Технология» в общеобразовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы.

**Проведено открытое расширенное заседание районное методическое объединение учителей предметной области «Технология»** с приглашением руководителей общеобразовательных школ. Решением данного мероприятия стало:

1. в образовательных организациях запланировать и организовать дистанционное обучение учителей по реализации нового содержания образовательной области «Технология» и освоению основ проектной работы с детьми. Очно – освоить работу с цифровой техникой;
2. учителя технологии должны разработать и предоставить на согласование учебно-тематический план по реализации нового содержания предметной области «Технология».

 С целью организации сетевого взаимодействия в соответствии с муниципальной моделью и дорожной картой по реализации «Модели технологического образования в Северо-Енисейском районе» **на базе Северо-Енисейской средней школы № 1 им. Е.С. Белинского создается «Техносалон», на базе Тейской средней школы № 3 начинает работу вариативный модуль «Образовательная робототехника» в технологическом образовании», в остальных образовательных учреждениях запускаются базовые площадки и специализированные курсы.**

В течение 2019 года **на всех методических мероприятиях в районе формировалось понимание «нового образовательного результата» - как функциональной грамотности (читательская, математическая, финансовая, естественно-научная).**

Для определения уровня сформированности читательской, математической, естественно-научной грамотностей у обучающихся школ Северо-Енисейского района организовано участие в краевых мониторинговых исследованиях школьников 6, 8 классов общеобразовательных школ.

 В диагностической работе **по читательской грамотности** для 6-х классов приняли участие 112 обучающихся Северо-Енисейского района. В работе оценивалась сформированность четырех групп умений:

1. Общее понимание и ориентация в тексте;
2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста;
3. Использование информации из текста для различных целей;
4. Осмысление и оценка содержания и формы текста.

**Результаты выполнения работы по группам умений в сравнении со значением по краю**

Из диаграммы видно, что **по всем группам умений учащиеся района показали более высокие результаты, чем в целом учащиеся по краю.**

Для описания достижений обучающихся в области **смыслового чтения и работы с информацией установлены 4 уровня: недостаточный, пониженный, базовый и повышенный.**

Уровни достижений учащихся района в сравнении с результатами по краю

Отметим, что в районе имеются обучающиеся, которые имеют недостаточный и пониженный уровни достижения в области смыслового чтения. Несмотря на то, что в сравнении с краем, наш показатель относительно невысокий, тем не менее, это является настораживающим сигналом, так как такие учащиеся в дальнейшем при обучении будут испытывать серьезные затруднения.

**Естественно-научная грамотность**. На диаграмме отражены данные успешности выполнения заданий по предметным областям учащимися Северо-Енисейского района в сравнении с результатами учащихся Красноярского края. **По всем предметам результаты учащихся района выше краевых показателей.**

**Результаты успешности выполнения краевой диагностической работы в 6 классах по предмету «Естествознание» (в разрезе общеобразовательных учреждений).**

В целом, успешное выполнение работы демонстрируют от 40 до 50 % учащихся во всех школах.

В целом, учащимися района лучше освоена первая группа читательских умений (общее понимание и ориентация в тексте), хуже всего – третья (использование информации для различных целей). Наиболее трудными оказались задания на материале естествознания и истории, самыми легкими – задания на материале русского языка.

**2.Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»**

**на территории Северо-Енисейского района**

 **за 2019 год**

**Региональный проект Красноярского края «Успех каждого ребенка».**

* **Цель:** Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей данной возрастной категории, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.
* **Срок реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024
* **Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района** Михалева Евгения Александровна – заместитель главы района по социальным вопросам;
* **Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Сазанова Елена Алексеевна – руководитель управления образования администрации Северо-Енисейского района;
* **Ответственное лицо за реализацию регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Антропов Александр Сергеевич – ведущий специалист управления образования администрации Северо-Енисейского района.

**Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»** рассчитана на совершенствование сферы дополнительного образования, в основе лежит формирование элементов функциональной грамотности, которые опираются на особенности конкретного человека и позволяют ему стать успешным.

За 2019 год **в Северо-Енисейском районе в данном направлении сложилась устойчивая результативная система, позволяющая каждому ребенку пройти образовательные пробы по многим направлениям дополнительного образования, а именно:**

* Северо-Енисейский детско-юношеский центр – **дополнительное образование:** декоративно-прикладное, творческое, исследовательское, технологическое, социально-педагогическое;
* Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа – **дополнительное образование:** спортивное по 9 видам спорта.

**Созданная в районе инфраструктура дополнительного образования детей позволила на начало 2019-2020 учебного года обеспечить показатель - «охват детей дополнительным образованием» на уровне 89,1% от общей численности детей от 5 до 18 лет.**

За счет подпрограммы «Одаренные дети» муниципальной программы развития образования Северо-Енисейского района обеспечено финансирование участия обучающихся - победителей районных конкурсных мероприятий в зональных, региональных.

**Участие в краевых сессиях интенсивных школ для одаренных детей Северо-Енисейского района стало нормой.**

**За 2019 год наиболее яркие результаты были получены:**

**в творческом направлении:**

* **краевой творческий фестиваль «Таланты без границ» - дипломы победителя получили в номинации «Эстрадный вокал» квартет «Смайлики», Данченко Мария (5 класс, Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С. Белинского), Панкевич Кирилл (10 класс, Северо-Енисейская средняя школа №2»);**

**в технологическом направлении:**

* **в межрегиональном технологическом фестивале «РобоСиб»** в направлении **«РобоКарусель» I место заняла команда Северо-Енисейского детско-юношеского центра (**обучающиеся Тейской средней школы),они получили **путевку на участие в робототехническом фестивале «Робофест - 2019» в городе Москва;**
* участие **в региональной робототехнической олимпиаде** групп обучающихся Тейской и Новокаламинской средних школ;

**в экологическом направлении:**

* **краевой слет школьных лесничеств** - группа обучающихся Брянковской средней школы тесно сотрудничают **с Краевым центром «Юннаты» и Краевой школой лесной экологии.** Ребята на **IV краевом слете заняли IV командное место из 53 команд-участниц и I место в конкурсе по направлению «Лесные культуры».** О деятельности школьного лесничества Брянковской средней школы размещена **статья в журнале «Школьное лесничество Красноярья**»;
* **Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в ХХI веке» (заочно-очный этап):**

**Старенькова Наталья** (11 класс, Брянковская средняя школа) и **Янин Алексей (** 9 класс, Северо-Енисейская средняя школа №1) приняли участие в заочном этапе, стали Лауреатами отборочного тура и получили приглашение на очный этап, который состоится 23-25 октября 2019 года в городе Москве (на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Детский дом отдыха «Непецино»» Управления делами Президента РФ);

**в физико-математическом, естественно-научном направлении:**

* группа обучающихся школ гп Северо-Енисейский, п. Новая Калами и п. Тея посетили **педагогический колледж в городе Енисейск**, где учащиеся развивали навыки проектирования, работы в команде, систематизировали знания в предметных областях;
* «Зеленые горки» Манского района - **группа обучающихся школ гп Северо-Енисейский прошла подготовку к Всероссийской предметной олимпиаде**, что позволило **повысить результативность их участия в краевом этапе Всероссийской предметной олимпиады в десятку сильнейших вошли по мировой художественной культуре Мельникова Юлия** (11 класс, Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С. Белинского), **по математике Егоров Ярослав** (10 класс Северо-Енисейская средняя школа №2), **по географии Губанов Виктор** (10 класс, Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С. Белинского);

**ранняя профориентация основ профессиональной подготовки школьников**:

* в сентябре 2019 года разработан и принят к реализации муниципальный план профориентационной работы: **профориентация – потенциал развития каждого ребенка. В этом направлении усилена деятельность образовательных организаций района по реализации долгосрочных профориентационных проектов «Сто дорог – одна моя» и «Билет в будущее»;**
* с 1 сентября 2019 года **в проекте «Билет в будущее» приняли участие 102 школьника,** все они успешно прошли первый этап – тестирование на онлайн-платформе проекта;

### успешное участие в региональном отборочном этапе чемпионата ЮниорПрофи (JuniorSkills) компетенция «Лесоводство»: Старенькова Наталья и Анисимов Вадим (11 и 8 классы соответственно, Брянковская средняя школа).

За 2019 год организация взаимодействия с краевыми программами поддержки одаренных детей на уровне муниципалитета позволила **94 обучающимся получить путевки в Международный детский центр «Артек» и Всероссийский детский центр «Орлёнок».**

**4 школьника** Северо-Енисейского района приняли участие в краевом очном отборочном туре **для участия в образовательных сменах всероссийского образовательного центра «Сириус», открытый фондом «Талант и успех» при поддержке Президента Российской Федерации.**

**По итогам отборочного тура Егоров Ярослав (Северо-Енисейская средняя школа № 1») принял участие в образовательной математической смене всероссийского образовательного центра «Сириус».**

В сентябре 2019 года в учреждениях дополнительного образования Северо-Енисейского района скорректирована и принята образовательная программа на 2019-2020 учебный год на основе анализа запроса родителей и потребностей обучающихся.

Организована работа районных профессиональных объединений педагогов, творческих групп педагогов района по проблемам совершенствования качества дополнительного образования, проводятся методические недели и муниципальный конкурс «Педагог дополнительного образования года».

Специалисты образовательных организаций района собрали блок методических материалов, обеспечивающих проведение диагностики (мониторинга) в целях выявления одаренности обучающихся района.

С целью совершенствования дополнительного образования в течение 9 месяцев 2019 года на базе Северо-Енисейского детско-юношеского центра  **была организована итоговая выставка педагогических и детских работ, оформлена методическая копилка по проведенным мастер – классам по вопросам методического обеспечения нового образовательного результата:**

* воспитание увлеченности предметом той деятельности, которой ребенок отдает предпочтение;
* развитие умений ребенка собственными усилиями и собственной деятельностью заниматься самообразованием,
* формирование умения выстраивать собственную образовательную траекторию;
* развитие навыков социализации, успешности и личностного роста.

В течение 2019 года в части формирования у подрастающего поколения потребности здорового образа жизни и физического развития в Северо-Енисейском районе продолжают работу школьные физкультурно-спортивные клубы, деятельность которых направлена на реализацию краевого календаря **Школьной спортивной лиги и Президентских состязаний**.

В школьном этапе краевого проекта **«Школьная спортивная лига»** приняло участие **897** учащихся, что **на 122 участника больше**, **чем за аналогичный период 2018 года.** В муниципальном этапе - **674**  учащихся, **что на 23 участника больше, чем в 2018 году**.

 **Количество участников выездных мероприятий увеличилось на 81 и составило 234 человека**. Результативность участия увеличилась с 17% до 30,8%. Особо стоит отметить, что **в 2019 году 7 учащихся представляли Красноярский край на соревнованиях всероссийского уровня. В 2018 году таких учащихся не было. В таких дисциплинах как плавание в рамках проекта «Школьная спортивная лига» воспитанники Северо-Енисейской детско-юношеской спортивной школы достигли выдающихся результатов, заняв 1 место в общекомандном и личных зачетах.**

В региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» среди команд районных общеобразовательных учреждений Красноярского края **«Школьная спортивная лига» команда учащихся Северо-Енисейской средней школы №1 им. Е.С. Белинского заняла итоговое 3 место среди 201 команд-участников.**

**20 сентября 2019 года прошел муниципальный этап краевого проекта «Школьная спортивная лига» по легкой атлетике. 1 место заняла команда МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа № 2», 2 место – команда МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа № 1 им. Е.С. Белинского», 3 место – команда МБОУ «Новокаламинская средняя школа № 6».**

По результатам высокого рейтинга в базе данных «Одаренные дети Красноярья»Родикова Елизавета и Степурина Ирина(ССШ №1, 6 класс) **стали участниками** **Всероссийского мероприятия «Общероссийская ёлка».**

В течение 2019 года **управленческая команда Северо-Енисейского детско-юношеского центра через участие в краевой кадровой школе работала по вопросу «Технологии обновления дополнительного образования».** В результате **интегрированная образовательная программа «Поверь в себя», разработанная педагогом-психологом Касициной Натальей Валерьевной, прошла краевую экспертизу на соответствие современным требованиям. Данная программа рекомендована на участие в краевом конкурсном отборе программ дополнительного образования для получения грантовой поддержки**.

По итогам 2019 года учителя Северо-Енисейской средней школы № 1 им. Е.С. Белинского **Маюров Сергей Георгиевич и Перелыгина Зинаида Юрьевна стали победителями конкурсного отбора педагогических работников краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Красноярского края, успешно работающих с одаренными детьми.**

**3.Реализация регионального проекта «Учитель будущего»**

**на территории Северо-Енисейского района**

**за 2019 год**

**Региональный проект Красноярского края «Учитель будущего».**

* **Цель:** Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций
* **Срок реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024
* **Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района** Михалева Евгения Александровна – заместитель главы района по социальным вопросам;
* **Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Сазанова Елена Алексеевна – руководитель управления образования администрации Северо-Енисейского района;
* **Ответственное лицо за реализацию регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Горбенко Ольга Алексеевна –заведующий информационно-методическим отделом управления образования администрации Северо-Енисейского района.

Приоритетными направлениями в реализации проекта являются организация непрерывного повышения квалификации педагогов и работа с молодыми педагогами.

**Непрерывность и планомерность повышения квалификации педагогов имеет структурную основу**:

* представление педагогического опыта на презентационных площадках краевого августовского педсовета и августовской педагогической конференции Северо-Енисейского района;
* обучение на курсах повышения квалификации при краевом институте повышения квалификации и переподготовки работников образования;
* установочные заседания районных методических объединений учителей предметников;
* школьные университеты непрерывного образования;
* школьные педагогические советы, проводимые на основе системно-деятельностного подхода.

Согласно соглашению с Красноярским краевым институтом повышения квалификации работников образования прошли обучение **32 педагога** и в рамках реализации Концепции развития школьного обучения в муниципальных образованиях Красноярского края - 24 педагога.

С сентября 2019 года в районных методических объединениях учителей-предметников, воспитателей, узких специалистов ведется **работа по выявлению проблем в части компетентности формирования элементов функциональной грамотности педагогов на определенном предметном материале**.

Для педагогических работников школ Северо-Енисейского района **проведены стажировки с учетом их профессиональных дефицитов и потребностей по соглашению с Институтом повышения квалификации:**

* команда учителей МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С. Белинского» проходила стажировку в городе Красноярск, по вопросам поддерживающего оценивания: работа с предметными, метапредметными и личностными результатами в начальной школе;
* команда учителей МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа № 2» и МБОУ «Тейская средняя школа №3» проходила стажировку в городе Канск, по вопросам организации работы со школьной системой оценки качества образования;
* команды учителей школ района проходили стажировку в поселке Брянка по вопросам организации учебного процесса с использованием методик, обеспечивающих включенность каждого обучающегося.

В весеннее-летний период 2019 года команда управленцев сферы образования Северо-Енисейского района приняла участие:

* **в работе XIV Форума управленческих практик «Современные подходы к управлению системой образования в условиях реализации национального проекта «Образование»», где представляли - 7 практик, 4 из которых получили рекомендации для использования на муниципальном уровне**;
* **в XXVI Всероссийской конференции - практики развития: теоретические и технологические решения и вопросы в цифровую эпоху, где формировалось понимания нового технологического уклада в образовании.**

С целью качественной **подготовки к введению профессиональных стандартов в сфере образования с 01 января 2020 года:**

* команда руководителей образовательных организаций приняла участие в работе краевого семинара «Внедрение профессиональных стандартов в образовательной организации»;
* на муниципальном уровне проведен постоянно действующий семинар руководителей образовательных организаций по теме «Внедрение профстандартов в образовательных организациях: должностные инструкции».

**Работа с молодыми педагогами.**

На начало 2019-2020 учебного года педагогическое сообщество Северо-Енисейского района пополнилось **пятью молодыми специалистами, с которыми в постоянном режиме ведется работа муниципальной Школы молодого педагога с учетом образовательных дефицитов начинающих учителей**: молодые специалисты принимали участие в зональных и краевых профессиональных мероприятиях.**Эффективность работы Школы молодого педагога подтверждена победой молодого педагога, учителя информатики Новокаламинской средней школы Адамкевичуса Кирилла Юрьевича в муниципальном профессиональном конкурсе «Учитель года Северо-Енисейского района – 2019» .**

**4.Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на территории Северо-Енисейского района за 2019 год**

**Региональный проект Красноярского края «Поддержка семей, имеющих детей».**

* **Цель:** Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 104 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
* **Срок реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024
* **Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района** Михалева Евгения Александровна – заместитель главы района по социальным вопросам;
* **Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Сазанова Елена Алексеевна – руководитель управления образования администрации Северо-Енисейского района;
* **Ответственное лицо за реализацию регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Мусихина Юлия Леонидовна –ведущий специалист управления образования администрации Северо-Енисейского района.

**Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»** направлена на повышение компетентности родителей в вопросах образования и позиционирование их как первичных наставников в процессе формирования функциональной грамотности ребенка.

В течение 9 месяцев 2019 года в Северо-Енисейском районе по итогам анализа **были определены детские сады, в которых предоставляются услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей:**

* Северо-Енисейский детский сад № 1;
* Северо-Енисейский детский сад № 5,
* Северо-Енисейский детский сад-ясли № 8 «Иволга» им. Валентины Брониславовны Гайнутдиновой

Положение о консультационном пункте, деятельность которого должна быть направлена на достижение обозначенного результата, размещены на официальных сайтах детских садов.

**Информационно- разъяснительная работа ведется с использованием ресурса «Северо-Енисейский вестник», информационных стендов образовательных организаций, распространение буклетов.**

**На базе Северо-Енисейского детского сада комбинированного вида № 4 «Жарки» организована работа лекотеки –** организация индивидуальных занятий для детей с логопедом, дефектологом, психологом.Посещать такие учреждения могут малыши от 3 до 7 лет, которые по состоянию здоровья или развития не могут посещать дошкольные образовательные учреждения и нуждаются в психолого-педагогической и социальной помощи.

**В течение 2019 года консультационном пункте «Гнездышко» при Северо-Енисейском детском сад-яслях № 8 «Иволга»** им. Гайнутдиновой Валентины Брониславовны провели серию обучающих мероприятий для родителей детей раннего возраста**: «Как подготовить ребенка в детский сад», «Игрушка в жизни ребенка», «Развитие речи у ребенка раннего дошкольного возраста».**

Образовательными организациями Северо-Енисейского района были предоставлены услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей с общим количеством оказанных услуг – 136, в том числе по направлениям:

дошкольное образование, в т.ч. ранняя помощь – 58;

образование детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью – 44;

прохождение государственной итоговой аттестации – 16;

профилактика девиантного поведения -19;

профессиональная ориентация, социализация – 7.

**Доля граждан, которые оценили качество предоставления услуг, составляет 100%.**

**5.Реализация регионального проекта**

 **«Цифровая образовательная среда» на территории**

 **Северо-Енисейского района**

 **за 2019 год**

**Региональный проект Красноярского края «Цифровая образовательная среда».**

* **Цель:** Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы
* **Срок реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024
* **Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района** Михалева Евгения Александровна – заместитель главы района по социальным вопросам;
* **Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Сазанова Елена Алексеевна – руководитель управления образования администрации Северо-Енисейского района;
* **Ответственное лицо за реализацию регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Старикова Наталья Александровна – методист управления образования администрации Северо-Енисейского района.

В течение 2019 года Управление образования **приступили к реализации регионального проекта «Становление цифровой образовательной среды»:**

* две общеобразовательные школы городского поселка Северо-Енисейский подготовили **конкурсную документацию на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание цифровой образовательной среды (предусматривается поставка компьютерного оборудования);**
* общеобразовательные школы городского поселка Северо-Енисейский **приняли участие в апробации онлайн-сервиса для учителей начальных классов «Яндекс. Учебник»;**
* педагоги всех общеобразовательных школ района **апробировали использование элементов открытой информационно-образовательной среды «Российская электронная школа»;**
* обеспечена реализация административного регламента **«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведении электронного дневника и электронного журнала» через краевую информационную автоматизированную систему управления образованием (КИАСУО). С 1 сентября 2019 года 42,8% от общей численности общеобразовательных школ Северо-Енисейского района приступили к реализации данного регламента;**
* на методических совещаниях обсуждались вопросы **«возможности и ограничения в решении различных образовательных задач ресурсами существующих цифровых платформ «Знаника», «Яндекс-Просвещение», «Якласс»;**
* **обучающиеся всех общеобразовательных школ приняли участие в онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ»,** в том числе:

 **в онлайн-уроке «Я помню»,** проведенном 5 сентября**, приняло участие 242 школьника,**

**в онлайн-уроке «Спасатели»,** который состоялся 26 сентября**, приняло участие 296 школьников.**

В сфере образования Северо-Енисейского района **для расширения образовательного пространства как обучающихся, так и педагогов инициируется использования ресурса «Интернет-сети»:**

* **участие в онлайн-олимпиаде** по финансовой грамотности (Новокаламинская средняя школа № 6; 7 учащихся);
* **дистанционное обучение педагогов** по финансовой грамотности (Северо-Енисейская средняя школа № 1 им. Е.С. Белинского – 1 чел., Брянковская средняя школа № 5– 1 чел.);
* **участие во Всероссийском конкурсе по ведению сайтов организаций системы образования «Лучший интернет-сайт образовательной организации – 2019»** (Северо-Енисейский детский сад № 5).

Управлением образования администрации Северо-Енисейского района организована работа по достижению значений отдельных показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» через внедрение и эксплуатацию региональных информационных систем и ресурсов, направленных на повышение эффективности функционирования системы образования Северо-Енисейского района, деятельности образовательных организаций:

электронного документооборота,

электронного дневника,

электронного журнала,

учета освоения дополнительных общеобразовательных программ,

электронной библиотеки.

**6.Реализация регионального проекта**

**«Социальная активность» на территории**

**Северо-Енисейского района**

**за 2019 год**

**Региональный проект Красноярского края «Социальная активность».**

* **Цель:** Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение
* **Срок реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024.
* **Куратор проекта на территории Северо-Енисейского района** – Михалева Евгения Александровна – заместитель главы района по социальным вопросам.
* **Руководитель проекта на территории Северо-Енисейского района:** Соловьев Владимир Александрович – начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики.
* **Администратор проекта на территории Северо-Енисейского района:** Бахтин Сергей Александрович, заведующий МБУ «МЦ «Аурум».

В течение 2019 года на проведение мероприятий проекта по вопросу «Вовлечение молодежи в общественную деятельность и обеспечение эффективного взаимодействия с организациями и учреждениями (Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни) финансирование составило - **147 000,00 рублей.**

В течение 2019 года МБУ «МЦ «Аурум» было проведено таких мероприятий – **17,** количество вовлеченной молодежи – **491 чел.**

На проведение мероприятий проекта по вопросу «Создание условий для выявления, поддержки и развития талантливой и инициативной молодежи (Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи) было направлено денежных средств – **613 250,00** рублей.

В течение 2019 года МБУ «МЦ «Аурум» было проведено таких мероприятий – **7**, количество вовлеченной молодежи – **216 чел.**

**Показатели результативности за 2019 год:**

Согласно Распоряжению администрации Северо-Енисейского района от 25.12.2018 года № 6616-р «Об утверждении календарного плана физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и мероприятий молодежной политики Северо-Енисейского района» проведено **11 мероприятий.**

* **Проведены такие массовые мероприятия, как:**
* Краевая добровольческая акция «Эстафета добра»;
* Молодежная премия Главы Северо-Енисейского района;
* Территория 2020. Муниципальный Грантовый конкурс;
* Акция «Память»;
* Сетевая акция «Георгиевская ленточка»;
* Акция «Бессмертный полк»;
* Конкурс проектов «Моя территория»;
* Пешеходный фотоквест в рамках празднования Дня России;
* Квест по авто ориентированию, посвященный Дню молодежи;
* Летний Доброфест;
* Зимний чемпионат добровольческих отрядов;
* Мероприятие по развитию добровольческой и волонтерской деятельности «Добрые уроки»;
* Участие подростков Северо-енисейского района в лагере ТИМ Юниор – 13 чел.,
* Участие членов движения ЮНАРМИЯ в лагере ЦДП "Юнармия" (Емельяново) – 6 чел.,
* Участие молодежи района в Окружном Слете поисковых отрядов Сибирского округа (Емельяново) - 5 чел.,
* Участие членов движения ЮНАРМИЯ в слете актива движения (Емельяново)- 4 чел..