

|  |  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
| «25» декабря 2018 г. | № 468-п |
| гп Северо-Енисейский | |

**О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы»**

В целях корректировки и уточнения муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы», руководствуясь статьей 34 Устава района,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района от 01.11.2017 № 416-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы» (в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 29.12.2017 № 526-п, от 17.04.2018 №111-п, от 04.05.2018 №141-п, от 09.07.2018 №215-п, от 17.08.2018 №266-п) (далее – постановление) следующие изменения:

1) в приложении к постановлению, именуемом «Муниципальная программа «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы»:

а) в разделе 1 «Паспорт» пункт 9 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы | Общий объем финансирования Программы:  **6 042 004,00 рублей**, в том числе по годам:  2018 год – 5 846 635,00 рублей;  2019 год – 195 369,00 рублей;  2020 год – 0,00 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 0,00 рублей.  Источники финансирования:  1. Средства Федерального бюджета, всего – **3 297 511,83 рублей,** из них по годам:  2018 год – 3 297 511,83 рублей;  2019 год – 0,00 рублей;  2020 год – 0,00 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 0,00 рублей.  2. Средства бюджета Красноярского края, всего – **2 030 088,17 рублей**, из них по годам:  2018 год - 2 030 088,17 рублей;  2019 год – 0,00 рублей;  2020 год – 0,00 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 0,00 рублей.  3. Средства бюджета Северо-Енисейского района всего – **488 359,00 рублей**, из них по годам:  2018 год – 349 439,00 рублей;  2019 год – 138 920,00 рублей;  2020 год – 0,00 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 0,00 рублей.  4. Внебюджетные источники, всего –  **226 045,00 рублей**, из них по годам:  2018 год – 169 596,00 рублей;  2019 год – 56 449,00 рублей;  2020 год – 0,00 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 0,00 рублей. |

»;

б) в разделе 3, именуемом «Основные цели и задачи муниципальной Программы» в мероприятии 2.1. слова «Минимальный перечень включает в себя: ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий; установку скамеек; установку урн для мусора» заменить словами «Минимальный перечень включает в себя: ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому; обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий; установку скамеек и урн для мусора»;

2) приложение № 2 к муниципальной программе, именуемое «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) приложение № 3 к муниципальной программе, именуемое «Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Северо-Енисейского района» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

4) в приложении №1 к муниципальной программе, именуемом «Подпрограмма 1» (далее – Подпрограмма 1) внести следующие изменения:

а) строку паспорта Подпрограммы 1, именуемую «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый и плановый период» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования | Общий объем финансирования: **6 042 004,00 рублей**, в том числе по годам:  2018 год – 5 846 635,00 рублей;  2019 год – 195 369,00 рублей.  Источники финансирования:  1. Средства Федерального бюджета, всего – **3 297 511,83 рублей,** из них по годам:  2018 год – 3 297 511,83,00 рублей;  2019 год – 0,00 рублей.  2. Средства бюджета Красноярского края, всего – **2 030 088,17 рублей**,  из них по годам:  2018 год - 2 030 088,17 рублей;  2019 год – 0,00 рублей.  3. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – **488 359,00 рублей**,  из них по годам:  2018 год – 349 439,00 рублей;  2019 год – 138 920,00 рублей.  4. Внебюджетные источники, всего –  **226 045,00** **рублей**, из них по годам:  2018 год – 169 596,00 рублей;  2019 год – 56 449,00 рублей. |

»

5) приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022годы», именуемое «Перечень и значения показателей результативности подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

6) приложение № 2 к подпрограмме 1 «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022годы», именуемое «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

7) приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022годы», именуемое «Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Северо-Енисейского района», изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению;

8) приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022годы», именуемое «Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов исходя из минимального и дополнительного перечня видов работ по благоустройству», изложить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Северо-Енисейский Вестник» и размещению на официальном сайте Северо-Енисейского района www.admse.ru в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия

Главы Северо-Енисейского района,

первый заместитель главы района А.Н. Рябцев

Приложение №1

к постановлению

администрации Северо-Енисейского района

от 25.12.2018 № 468-п

(новая редакция приложения № 2

к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской (сельской) среды Северо-Енисейского района

на 2018- 2022 годы», утвержденной

постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п)

**Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | Итого |
| ГРБС | РзПр | КЦСР | ВР | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальная программа | | «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 5 846 635,00 | 195 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 042 004,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Северо-Енисейского района | Х | Х | Х | Х | 5 846 635,00 | 195 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 042 004,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 | | «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы | Х | Х | Х | Х | 5 846 635,00 | 195 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 042 004,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Северо-Енисейского района | 441 | Х | Х | Х | 5 846 635,00 | 195 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 042 004,00 |
|  | |

Приложение №2

постановлению

администрации Северо-Енисейского района

от 25.12.2018 № 468-п

(Новая редакция приложения № 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской (сельской) среды Северо-Енисейского района

на 2018- 2022 годы», утвержденной

постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п

**Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы**

**Северо-Енисейского района**

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
| план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа | Формирование комфортной городской (сельской) среды на территории Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы | всего | 5 846 635,00 | 195 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 042 004,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 3 297 511,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 297 511,83 |
| краевой бюджет | 2 030 088,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 088,17 |
| бюджет района | 349 439,00 | 138 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 359,00 |
| внебюджетные источники | 169 596,00 | 56 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 045,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 | Формирование комфортной городской (сельской) среды на территории Северо-Енисейского района | всего | 5 846 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 846 635,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 3 297 511,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 297 511,83 |
| краевой бюджет | 2 030 088,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 088,17 |
| бюджет района | 349 439,00 | 138 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 359,00 |
| внебюджетные источники | 169 596,00 | 56 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 045,00 |

Приложение №3

к постановлению администрации Северо-Енисейского района

от 25.12.2018 № 468-п

(новая редакция приложения №1 к подпрограмме 1 «Формирование комфортной городской

(сельской) среды Северо-Енисейского района», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 01.11.2017 №416-п)

**Перечень и значения показателей результативности подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель подпрограммы: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Северо-Енисейского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории | | | | | | | |  |
|  | Задача подпрограммы: организация реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройства общественных территорий | | | | | | | | |
| 1 | **Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов** | Дворовые территории | Администрация Северо-Енисейского района | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | **Количество благоустроенных общественных территорий** | Общественные территории | Администрация Северо-Енисейского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №4

к постановлению

администрации Северо-Енисейского района

от 25.12.2018 № 468-п

(Новая редакция приложения № 2

к подпрограмме 1 «Формирование комфортной

городской (сельской) среды Северо-Енисейского района», утвержденной

постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п)

**Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов**

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации программы, (руб.) | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | КЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель подпрограммы: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Северо-Енисейского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории | | | | | | | | | | | |
| Задача: Организация реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройства общественных территорий | | | | | | | | | | | |
| 1 | Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | 0503 | 24100R5550 | 244 | 5 327 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 327 600,00 | Благоустроено 7 дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:  по минимальному перечню видов работ 5 дворовых территорий;  по минимальному и дополнительному перечням видов работ 2 дворовые территории.  Заасфальтировано 7 дворовых территорий возле 7 многоквартирных домов площадью 4 310 м².;  установлены скамейки - 22 шт.;  установлены урны для мусора – 17 шт.;  установлено освещение на фасаде дома – 3 шт.;  оборудована детская игровая площадка – 1шт., детская спортивная площадка – 1 шт.;  заасфальтированы 3 дворовых проезда площадью 670,00 м². |
| 2 | Долевое участие в финансировании субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» | 441 | 0503 | 24100L5550 | 244 | 349 439,00 | 138 920,00 | 0,00 | 488 359,00 |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов за счет прочих безвозмездных поступлений в бюджеты муниципальных районов | 441 | 0503 | 2410080404 | 244 | 169 596,00 | 56 449,00 | 0,00 | 226 045,00 | В 2019 году будут благоустроены 2 дворовые территории многоквартирных домов, в том числе:  1 дворовая территория многоквартирного домов по минимальному перечню видов работ (асфальтирование – 688 м², установка бордюрного камня – 161 м²,  установка светильников на фасаде дома – 4 шт.,  установка скамеек – 3 шт.,  установка урн – 3 шт.) |
| 4 | **Итого по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** |  | х | х | х | х | **5 846 635,00** | **195 369,00** | **0,00** | **6 004 204,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | асфальтирование дворового проезда – 308 м².)  1 дворовая территория многоквартирного дома по минимальному и дополнительному перечням видов работ, в том числе: (асфальтирование – 968 м², установка бордюрного камня – 228 м²,  установка светильников на фасаде дома – 4 шт.,  установка скамеек – 2 шт.,  установка урн – 6 шт.;  уличные тренажеры – 6 шт.;  песочница – 1 шт.;  карусель – 1 шт.;  отсыпка песком и установка ограждения) |
| 5 | **в том числе по видам благоустройства:** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Донского, 49,  гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | х | х | х | х | 278 688,00 | 0,00 | 0,00 | 278 688,00 | Асфальтирование – 220 м 2, приобретение и устройство уличного освещения – 3 шт., приобретение и устройство скамеек – 3 шт., приобретение и устройство урн – 3 шт. |
| 5.2 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Донского, 37,  гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | х | х | х | х | 1 303 429,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 429,00 | Асфальтирование – 1030 м 2, приобретение и устройство скамеек – 4 шт., приобретение и устройство урн – 4 шт. |
| 5.3 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. 40 лет Победы, 2,  гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | х | х | х | х | 205 393,00 | 0,00 | 0,00 | 205 393,00 | Асфальтирование – 190 м 2, приобретение и устройство скамеек – 2 шт., приобретение и устройство урн – 2 шт. |
| 5.4 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Портовая, 10,  гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | х | х | х | х | 411 525,00 | 0,00 | 0,00 | 411 525,00 | Асфальтирование – 260 м 2, приобретение и устройство скамеек – 2 шт., приобретение и устройство урн – 2 шт. |
| 5.5 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Советская, 4,  гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | х | х | х | х | 1 185 041,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 041,00 | Асфальтирование – 1150 м 2, приобретение и устройство скамеек – 6 шт., приобретение и устройство урн – 6 шт. |
| 5.6 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Набережная, 2, гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | х | х | х | х | 1 638 488,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638 488,00 | Асфальтирование – 1200 м 2, приобретение и устройство скамеек – 3 шт. |
| 5.7 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Ленина, 66,  гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | х | х | х | х | 824 071,00 | 0,00 | 0,00 | 824 071,00 | Асфальтирование – 260 м 2. |
| 5.8 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Донского, 22А, гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | х | х | х | х | 0,00 | 149 553,00 | 0,00 | 149 553,00 | Асфальтирование – 1 215,00 м², установка бордюрного камня – 228 м²,  приобретение и установка скамеек – 2 шт.,  установка урн – 6 шт.,  установка светильников на существующих опорах – 4шт.,  приобретение и установка 6 уличных тренажеров, карусель – 1 шт., песочница – 1 шт.,  установка ограждения,  отсыпка песком |
| 5.9 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Донского, 48, гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | х | х | х | х | 0,00 | 45 816,00 | 0,00 | 45 816,00 | Асфальтирование – 996 м², установка бордюрного камня – 161 м², установка светильников на фасаде дома – 4 шт.,  установка скамеек – 3 шт., установка урн – 3 шт. |
| 6 | **в том числе по видам работ:** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Асфальтирование дворовых территорий | Администрация Северо-Енисейского района | х | х | х | х | 4 228 853,00 | 87 849,00 | 0,00 | 4 316 702,00 | Асфальтирование дворовых территорий - 4 310,00 м².  Асфальтирование дворовых территорий в 2019 году 1 656 м². |
| 6.2 | Асфальтирование дворовых проездов | Администрация Северо-Енисейского района | х | х | х | х | 657 471,00 | 10 158,00 | 0,00 | 667 629,00 | Асфальтирование дворовых проездов -670 м².  Асфальтирование дворовых проездов в 2019 году – 555 м². |
| 6.3 | Освещение | Администрация Северо-Енисейского района | х | х | х | х | 34 491,00 | 3 475,00 | 0,00 | 37 966,00 | Приобретение и устройство уличного освещения – 3 шт.  Приобретение и установка светильников 7 штук, в том числе:  4шт. на существующих опорах и 3 шт. на фасаде дома. |
| 6.4 | МАФ | Администрация Северо-Енисейского района | х | х | х | х | 925 820,00 | 93 887,00 | 0,00 | 1 019 707,00 | Приобретение и установка скамеек – 22 шт., урн – 18 шт., карусель- 2шт., качель-балансир – 1 шт., качель – диван – 1шт., игровой комплекс – 2шт., спортивный комплекс – 1 шт., уличный тренажер – 3шт.,  диван – 2шт., песочница с навесом – 1шт.  Приобретение и установка в 2019 году:  скамеек – 5,  урн – 9,  уличных тренажеров – 6 шт., ограждение, отсыпка песком оборудованной площадки – 13,22 м³., карусель – 1 шт., песочница – 1 шт. |

Приложение №5

к постановлению

администрации Северо-Енисейского района

от 25.12.2018 № 468-п

(новая редакция Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды

Северо-Енисейского района на 2018- 2022 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п)

**Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Северо-Енисейского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | | | | | Виды трудового участия [<\*>](#Par72) | Наименование управляющей организации |
| Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству | | | |
| тыс. руб. | | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 |
| **гп Северо-Енисейский** | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Донского, д. 49 | 592,90 | от 27.09.2017 №1 | 20.10.2017 | 278 688,00 | 278 688,00 | | | 5 573,00 | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 2 | ул. 40 лет Победы, д. 2 | 606,30 | от 04.10.2017 №1 | 20.10.2017 | 205 393,00 | 205 393,00 | | | 4 108,00 | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 3 | ул. Портовая, д. 10 | 386,40 | от 29.09.2017 №1 | 20.10.2017 | 411 525,00 | 411 525,00 | | | 5 479,00 | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 4 | ул. Советская, д. 4 | 2 565,80 | от 29.09.2017 №1 | 20.10.2017 | 1 185 041,00 | 1 185 041,00 | | | 23 701,00 | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 5 | ул. Донского, д. 37 | 3 309,20 | 09.10.2017 №1 | 20.10.2017 | 1 303 429,00 | 1 303 429,00 | | | 20 968,00 | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 6 | ул. Набережная, д. 2 | 4 788,30 | от 04.10.2017 №3 | 20.10.2017 | 1 638 488,00 | 1 209 771,00 | | | 24 195,00 | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 7 | ул. Ленина, д. 66 | 737,60 | от 15.10.2017 №1 | 20.10.2017 | 824 071,00 | 519 889,00 | | | 5 102,00 | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 8 | ул. Донского, д. 48 | 1 071,60 | от 20.09.2018 №1 | 02.11.2018 | 0,00 | 0,00 | | | 20 371,00 | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 9 | ул. Гореликова, д. 3 | 722,10 | от 04.10.2017 №1 | 20.10.2017 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 10 | ул. Донского, д. 22А | 3 248,30 | от 24.09.2018 №1 | 02.11.2018 | 0,00 | 0,00 | | | 28 084,00 | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 11 | ул. 40 лет Победы, д. 1 | 1 909,70 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 12 | ул. 40 лет Победы, д. 1Б | 734,20 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 13 | ул. 40 лет Победы, д. 3 | 1 111,20 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 14 | ул. 40 лет Победы, д. 5 | 1 382,60 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 15 | ул. 40 лет Победы, д. 7 | 746,54 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 16 | ул. 40 лет Победы, д. 7Б | 740,81 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 17 | ул. 40 лет Победы, д. 9 | 746,54 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 18 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 1 | 323,50 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 19 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 2 | 381,90 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 20 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 3 | 333,35 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 21 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4 | 381,30 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 22 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 5 | 336,60 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 23 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 6 | 378,20 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 24 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 7 | 338,60 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 25 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 8 | 458,40 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 26 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 9 | 339,10 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 27 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 10 | 488,90 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 28 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 11 | 340,80 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 29 | ул. Гоголя, д. 18 | 615,30 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 30 | ул. Гоголя, д. 18/1 | 627,50 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 31 | ул. Гореликова, д. 4 | 424,40 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 32 | ул. Гореликова, д. 6 | 426,50 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 33 | ул. Гореликова, д. 10 | 430,36 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 34 | ул. Донского, д. 14А | 1 326,20 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 35 | ул. Донского, д. 16А | 3 248,10 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 36 | ул. Донского, д. 20Б | 731,20 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 37 | ул. Донского, д. 20В | 682,30 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 38 | ул. Донского, д. 27 | 349,90 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 39 | ул. Донского, д. 28А | 1232,20 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 40 | ул. Донского, д. 30А | 3 287,80 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 41 | ул. Донского, д. 32 | 1 349,50 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 42 | ул. Донского, д. 33А | 3 237,60 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 43 | ул. Донского, д. 34 | 1 297,80 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 44 | ул. Донского, д. 35А | 3 211,10 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 45 | ул. Донского, д. 36А | 3 279,70 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 46 | ул. Донского, д. 38 | 1 348,10 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 47 | ул. Донского, д. 39А | 3 214,40 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 48 | ул. Донского, д. 42 | 1 441,20 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 49 | ул. Донского, д. 45А | 3 246,50 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 50 | ул. Донского, д. 50А | 707 80 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 51 | ул. Донского, д. 51 | 511,60 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 52 | ул. Донского, д. 53 | 1 085,10 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 53 | ул. Донского, д. 55 | 516,80 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 54 | ул. Донского, д. 57 | 522,50 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 55 | ул. Донского, д. 61А | 661,40 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 56 | ул. капитана Тибекина, д. 1 | 1446,50 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 57 | ул. капитана Тибекина, д. 2 | 732,20 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 58 | ул. капитана Тибекина, д. 3 | 742,90 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 59 | ул. капитана Тибекина, д. 3А | 678,40 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 60 | ул. капитана Тибекина, д. 4 | 746,58 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 61 | ул. капитана Тибекина, д. 5 | 728,60 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 62 | ул. капитана Тибекина, д. 6 | 746,50 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 63 | ул. капитана Тибекина, д. 7 | 745,60 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 64 | ул. капитана Тибекина, д. 8 | 724,40 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 65 | ул. капитана Тибекина, д. 9 | 746,58 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 66 | ул. капитана Тибекина, д. 10 | 1 462,90 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 67 | ул. капитана Тибекина, д. 11 | 727,00 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 68 | ул. капитана Тибекина, д. 14 | 704,10 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 69 | ул. капитана Тибекина, д. 14А | 741,12 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 70 | ул. Карла Маркса, д. 23 | 712,90 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 71 | ул. Карла Маркса, д. 25 | 918,10 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 72 | ул. Карла Маркса, д. 27А | 1 035,00 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 73 | ул. Кутузова, д. 2 | 744,95 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 74 | ул. Ленина, д. 3 | 661,90 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 75 | ул. Ленина, д. 4 | 458,20 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 76 | ул. Ленина, д. 6 | 373,81 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 77 | ул. Ленина, д. 8 | 492,28 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 78 | ул. Ленина, д. 21 | 1 330,55 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 79 | ул. Ленина, д. 23 | 1 579,08 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 80 | ул. Ленина, д. 25 | 1 597,24 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 81 | ул. Ленина, д. 42 | 2 628,00 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 82 | ул. Ленина, д. 64 | 919,12 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 83 | ул. Маяковского, д. 5 | 766,10 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 84 | ул. Набережная, д. 4 | 2 451,80 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 85 | ул. Портовая, ул. 5 | 348,80 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 86 | ул. Суворова, д. 2 | 3 327,50 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 87 | ул. Суворова, д. 4 | 3 663,00 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 88 | ул. Суворова, д. 6 | 3 318,90 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 89 | ул. Урицкого, д. 14 | 345,60 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 90 | ул. Фабричная, д. 5 | 470,88 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 91 | ул. Фабричная, д. 6 | 470,96 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 92 | ул. Фабричная, д. 7 | 718,20 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 93 | ул. Фабричная, д. 8А | 1 715,10 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 94 | ул. Южная, д. 2 | 759,30 |  |  |  |  | | |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| **п. Тея** | | | | | | | | | | | |
| 95 | ул. 50 лет Октября, д. 9 | 479,90 |  |  |  |  |  | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 96 | ул. 50 лет Октября, д. 11 | 667,00 |  |  |  |  |  | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 97 | ул. 50 лет Октября, д. 12Б | 1 264,20 |  |  |  |  |  | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 98 | ул. 50 лет Октября, д. 12В | 1 257,00 |  |  |  |  |  | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 99 | ул. Лесная, д. 2Б | 779,40 |  |  |  |  |  | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 100 | ул. Октябрьская, д. 31А | 184,90 |  |  |  |  |  | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 101 | ул. Первомайская, д.14А | 332,60 |  |  |  |  |  | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 102 | ул. Северная, д. 10А | 280,80 |  |  |  |  |  | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана бъекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 103 | ул. Северная, д. 10Б | 272,60 |  |  |  |  |  | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 104 | ул. Школьная, д. 1 | 490,90 |  |  |  |  |  | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 105 | ул. Школьная, д. 1А | 614,20 |  |  |  |  |  | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо |
| 106 | ул. Школьная, д. 1Б | 503,60 |  |  |  |  |  | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 107 | ул. Школьная, д. 3А | 668,20 |  |  |  |  |  | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 108 | ул. Школьная, д. 21 | 684,50 |  |  |  |  |  | | | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |

Примечание:

<\*> Виды трудового участия:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.

Приложение № 6

к постановлению администрации

Северо-Енисейского района

от 25.12.2018 № 468-п

(Новая редакция приложения № 6

к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации

Северо-Енисейского района от 01.11.2017 г. № 416-п)

**Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов исходя из минимального и дополнительного перечня видов работ по благоустройству**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №, п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома | Планируемые виды работ по минимальному перечню | | Сумма локально сметного расчета, в руб. | Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий, руб. | | | | |
| Наименование работ | Количество | Краевой бюджет, руб. | Районный бюджет, руб. (1%) | Средства заинтересованных лиц по минимальному перечню (2%), руб. | | |
| Всего средства всех собственников жилых помещений, руб. | в том числе: | |
| Средства собственников жилых помещений, руб. | Средства районного бюджета за муниципальные жилые помещения, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Благоустройство по минимальному перечню видов работ** | | | | | | | | | |
| **2018 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  | **5 966,00** | **5 113 736,00** | **4 747 144,00** | **334 808,00** | **137 581,00** | **86 040,00** | **51 541,00** |
| 1 | ул. Донского, д. 49 | асфальт, м² | 220,00 | **278 688,00** | **259 459,00** | **13 656,00** | **5 573,00** | **929,00** | **4 644,00** |
| освещение, шт. | 3 |
| скамья, шт. | 3 |
| урна, шт. | 3 |
| 1.1. | асфальт, м² | 220,00 | 215 897,00 | 201 013,00 | 10 567,00 | 4 317,00 | 719,00 | 3 598,00 |
| 1.2. | освещение, шт | 3 | 34 491,00 | 32 105,00 | 1 696,00 | 690,00 | 116,00 | 574,00 |
| 1.3. | скамья, шт.,  урна, шт. | 3 | 28 300,00 | 26 341,00 | 1 393,00 | 566,00 | 94,00 | 472,00 |
| 2. | ул. 40 лет Победы, д.2 | асфальт, м² | 190,00 | **205 393,00** | **191 221,00** | **10 064,00** | **4 108,00** | **1 284,00** | **2 824,00** |
| скамья, шт. | 2 |
| урна, шт. | 2 |
| 2.1. | асфальт, м² | 190,00 | 186 504,00 | 173 634,00 | 9 140,00 | 3 730,00 | 1 166,00 | 2 564,00 |
| 2.2. | урна, шт. | 2 | 18 889,00 | 17 587,00 | 924,00 | 378,00 | 118,00 | 260,00 |
| 3. | ул. Портовая, д. 10 | асфальт, м² | 260,00 | **273 943,00** | **255 041,00** | **13 423,00** | **5 479,00** | **4 109,00** | **1 370,00** |
| скамья, шт. | 2 |
| урна, шт. | 2 |
| 3.1. | асфальт, м² | 260,00 | 255 054,00 | 237 454,00 | 12 499,00 | 5 101,00 | 3826,00 | 1275,00 |
| 3.2. | скамья, шт.,  урна, шт. | 2 | 18 889,00 | 17 587,00 | 924,00 | 378,00 | 283,00 | 95,00 |
| 4. | ул. Советская, д. 4 | асфальт, м² | 1 150,00 | **1 185 041,00** | **1 103 273,00** | **58 067,00** | **23 701,00** | **21 878,00** | **1 823,00** |
| скамья, шт. | 6 |
| урна, шт. | 6 |
| 4.1. | асфальт, м² | 1 150,00 | 1 128 258,00 | 1 050 512,00 | 55 181,00 | 22 565,00 | 20 830,00 | 1 735,00 |
| 4.2. | скамья, шт.,  урна, шт. | 6 | 56 783,00 | 52 761,00 | 2 886,00 | 1 136,00 | 1 048,00 | 88,00 |
| 5. | ул. Донского, д.37 | асфальт, м² | 1 030,00 | **1 048 375,00** | **976 037,00** | **51 370,00** | **20 968,00** | **12 231,00** | **8 737,00** |
| скамья, шт. | 4 |
| урна, шт. | 4 |
| 5.1. | асфальт, м² | 1 030,00 | 1 010 598,00 | 941 572,00 | 48 814,00 | 20 212,00 | 11 790,00 | 8 422,00 |
| 5.2. | скамья, шт.,  урна, шт. | 4 | 37 777,00 | 34 465,00 | 2 556,00 | 756,00 | 441,00 | 315,00 |
| 6. | ул. Набережная, д.2 | асфальт, м² | 1 200,00 | **1 209 771,00** | **1 126 297,00** | **59 279,00** | **24 195,00** | **21 171,00** | **3 024,00** |
| скамья, шт. | 5 |
| 6.1. | асфальт, м² | 1 200,00 | 1 177 448,00 | 1 096 493,00 | 57 407,00 | 23 548,00 | 20 605,00 | 2 943,00 |
| 6.2. | скамья, шт. | 5 | 32 323,00 | 29 804,00 | 1 872,00 | 647,00 | 566,00 | 81,00 |
| 7. | ул. Ленина, д.66 | асфальт, м² | 260,00 | **255 054,00** | **237 455,00** | **12 497,00** | **5 102,00** | **2 551,00** | **2 551,00** |
| **2019 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **0,00** | **0,00** | **47 172,00** | **48 455,00** | **21 886,00** | **26 568,00** |
|  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **27 359,00** | **28 084,00** | **11 702,00** | **16 382,00** |
| 1. | ул. Донского,  д. 22А | асфальт, м² | 968,00 | 0,00 | 0,00 | 17 221,00 | 17 740,00 | 7 392,00 | 10 348,00 |
|  |  | скамья, шт. | 2 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 449,00 | 187,00 | 262,00 |
|  |  | урна, шт. | 6 | 0,00 | 0,00 | 699,00 | 712,00 | 297,00 | 415,00 |
|  |  | освещение, шт. | 4 | 0,00 | 0,00 | 835,00 | 852,00 | 355,00 | 497,00 |
|  |  | укладка бордюрного камня, м² | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 8 164,00 | 8 331,00 | 3 471,00 | 4 860,00 |
|  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **19 813,00** | **20 371,00** | **10 185,00** | **10 186,00** |
| 2. | ул. Донского, д. 48 | асфальт, м² | 688,00 | 0,00 | 0,00 | 12 211,00 | 12 562,00 | 6 281,00 | 6 281,00 |
|  |  | скамья, шт. | 3 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 342,00 | 171,00 | 171,00 |
|  |  | урна, шт. | 3 | 0,00 | 0,00 | 656,00 | 670,00 | 335,00 | 335,00 |
|  |  | освещение, шт. | 4 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 913,00 | 456,00 | 457,00 |
|  |  | укладка бордюрного камня, м² | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 5 736,00 | 5 884,00 | 2 942,00 | 2 942,00 |
| **Дворовые проезды** | | | | | | | | | |
| **2018 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  | **670,00** | **657 471,00** | **598 361,00** | **59 110,00** | **0** | **0** | **0** |
| 1 | ул. Портовая, д. 10 (проезд) | асфальт, м² | 140,00 | 137 582,00 | 125 200,00 | 12 382,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ул. Донского, д. 37 (проезд) | асфальт, м² | 260,00 | 255 054, 00 | 232 099,00 | 22 955,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ул. Ленина, д.66 (проезд) | асфальт, м² | 270,00 | 264 835,00 | 241 062,00 | 23 773,00 | 0 | 0 | 0 |
| **2019 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  | **555,00** | **0,00** | **0,00** | **10 170,00** | **0** | **0** | **0** |
| 1. | ул. Донского, д. 22А (проезды) | асфальт, м² | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 4 526,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ул. Донского, д. 48 (проезды) | асфальт, м² | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 5 632,00 | 0 | 0 | 0 |
| **Благоустройство по дополнительному перечню видов работ** | | | | | | | | | |
| **2018 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **732 899,00** | **580 456,00** | **5 863,00** | **146 580,00** | **105 443,00** | **41 137,00** |
| 1 | ул. Набережная, д.2 | Мафы, шт., в том числе: карусель, качель-балансир, игровой комплекс, спортивный комплекс, уличный тренажер – 3шт. | 7 | 428 717,00 | 339 544,00 | 3 430,00 | 85 743,00 | 75 025,00 | 10 718,00 |
| 2 | ул. Ленина, д.66 | Мафы, шт, в том числе: карусель, качель-балансир, качель – диван, диван – 2шт., игровой комплекс, песочница, урна. | 8 | 304 182,00 | 240 912,00 | 2 433,00 | 60 837,00 | 30 418,00 | 30 419,00 |
| **2019 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **0,00** | **0,00** | **6 635,00** | **82 949,00** | **34 562,00** | **48 387,00** |
| 1 | ул. Донского,  д. 22А | Мафы, шт, в том числе:  уличных тренажеров – 6 шт., ограждение, отсыпка песком оборудованной площадки – 13,22 м³.;  песочница – 1 шт.;  карусель – 1 шт. | 8 | 0,00 | 0,00 | 6 635,00 | 82 949,00 | 34 562,00 | 48 387,00 |