Аналитическая записка о результатах мониторинга выполнения муниципального задания МБУ «Молодежный центр «АУРУМ» за 1 полугодие 2018 года

В муниципальном задании МБУ «МЦ «АУРУМ» для молодежи района в возрасте 14-30 лет предусмотрены следующие работы:

1. **Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (далее – муниципальная работа 1).**

Состав работы:

Подготовка и проведение конкурсов, выставок, встреч, бесед, иных мероприятий, направленных на воспитание у молодежи и подростков патриотизма и гражданственности, уважения к культурному наследию, истории, традициям своего района, края, страны, людям старшего поколения.

 По данной работе на 1 полугодие 2018 года запланированы 18 мероприятий (плановый показатель объема) в разрезе флагманских программ, реализуемых в данном направлении:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование флагманской программы | Наименование мероприятия, запланированного к проведению в первом полугодии 2018г | Планируемое количество участников | Фактическое количество участников |
| 1 | ФП Ассоциация военно-патриотических клубов Северо-Енисейского района (АВПК) | Праздничное мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов | 8 | 8 |
| 2 | Акция «Как тебе служится?» (отправка писем военнослужащим землякам)  | 3 | 5 |
| 3 | Организация досуга воспитанников военно-полевых сборов | 22 | 35 |
| 4 | Мероприятие, посвященное Дню Создания Вооруженных сил | 5 | 0 (не проводилось в связи с нехваткой специалистов и подготовкой к празднованию 9 мая) |
| 5 | Военно-исторический форум  | 40 | 0 (перенесено на декабрь) |
| 6 | Акция «ПОСТ №1». Несение почетного караула. (Новая Калами, Северо-Енисейский) | 6 | 12 |
| 7 | Организация ВПС для военнослужащих запаса  | 10 | 0 (не проводилось в связи с нехваткой специалистов и подготовкой к празднованию 9 мая) |
| 8 | ФП Волонтеры Победы (ВП) | Поздравление тружеников тыла  | 5 | 5 |
| 9 | Акция «Бессмертный полк»  | 340 | 340 |
| 10 | Сетевая акция «Солдатская каша» | 67 | 67 |
| 11 | Сетевая акция «Георгиевская ленточка»  | 40 | 40 |
| 12 | Сетевая акция «Свечи Памяти»  | 110 | 110 |
| 13 | Участие военнослужащих запаса в праздничном параде  | 10 | 13 |
| 14 | Праздничное мероприятие «День России» | 30 | 34 |
| 15 | Дискуссия «Связь поколений» в рамках 90-летия гп. Северо-Енисейский  | 5 | 21 |
| 16 | Сетевая акция «Свечи Памяти»  | 20 | 65 |
| 17 | Акция «Память». Уборка кладбища в п. Новая Калами  | 4 | 32 |
| 18 | Организация и проведение районного конкурса на оформление лучшей истории. | Военно-исторический чемпионат «Знай Наших» (Снятие Блокады, 75-летие Сталинграда, 23.02.2017, День космонавтики, День защиты детей и др.)  | 35 | 35 |

Запланированные мероприятия на 1 полугодие выполнены не в полном объеме, выполнение по количеству запланированных мероприятий составило 83%, выполнение плана по количеству участников составило 108%.

По оставшимся показателям качества выполнение по муниципальной работе 1, на основании отчета о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2018 года, предоставленным МБУ МЦ «АУРУМ» письмом от 09.07.2018г № 172 сложилось следующее:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя качества | Единица измерения | Планируемое значение | Фактическое значение |
| 1 | Доля молодежи, участников мероприятий направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Процентов | 40 | 35 |
| 2 | Отсутствие обоснованных жалоб потребителей к качеству выполняемой работы | процентов | 100 | 100 |
| 3 | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий | процентов | 80 | 80 |

Запланированного значения по доле молодежи, участников мероприятий направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи не удалось достигнуть в анализируемом периоде по причине того, что часть мероприятий была отменена в связи с кадровым дефицитом специалистов по работе с молодежью в период проведения запланированных мероприятий.

1. **Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (далее – муниципальная работа 2).**

Состав работы:

Организация проведения районных соревнований, конкурсов, фестивалей, смотров, выставок, иных мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренной и талантливой молодежи;оказание содействия в участии одаренной и талантливой молодежи района в региональных, краевых соревнованиях, конкурсах, фестивалях, выставках, иных мероприятиях.

По данной работе на 1 полугодие 2018 года запланированы 13 мероприятий (плановый показатель объема) в разрезе флагманских программ, реализуемых в данном направлении:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование флагманской программы | Наименование мероприятия, запланированного к проведению в первом полугодии 2018г | Планируемое количество участников | Фактическое количество участников |
| 1 | Организация работы муниципального штаба ФП Арт-Парад (ФП АПД) | Районная фотоэстафета на тему: «Новый год в Северо-Енисейском» | 10 | 10 |
| 2 | Новогодняя программа для молодежи «Время сказочных чудес» | 10 | 10 |
| 3 | Районный конкурс «Вельминская ушица - 2018» | 45 | 45 |
| 4 | Молодежный ПЕРВОМАЙ | 30 | 30 |
| 5 | «День молодежи» | 115 | 91 |
| 6 | Организация работы муниципального штаба ФП КВН | Школа КВН | 40 | 0 (перенесено на декабрь) |
| 7 | КВН. «Весенняя игра» | 30 | 17 |
| 8 | Поощрение талантливой и инициативной молодежи района | Молодежная премия Главы Северо-Енисейского района  | 46 | 48 |
| 9 | Поощрение инициативной молодежи поселка Новая Калами «Триумф» | 5 | 5 |
| 10 | Участие команды района в региональных, окружных и всероссийских мероприятиях молодежной политики. | Участие команды района в финале военно-патриотического фестиваля «Сибирский щит» | 2 | 8 |
| 11 | Участие молодежи района в краевых ВПС | 2 | 0 (выезд отменен) |
| 12 | Участие в военно-историческом фестивале «Живая история» | 2 | 0 (выезд отменен |
| 13 | Организация участников для поездки на сдачу спецжетона КРОО | 2 | 2 |

Запланированные мероприятия на 1 полугодие выполнены на 77% по причине отмены выездов за пределы района и переносом мероприятия «Школа КВН» на декабрь 2018г, выполнение плана по количеству участников составило 78,5% по вышеперечисленным причинам.

По оставшимся показателям качества выполнение по муниципальной работе 2, на основании отчета о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2018 года, предоставленным МБУ МЦ «АУРУМ» письмом от 09.07.2018г № 172 сложилось следующее:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя качества | Единица измерения | Планируемое значение | Фактическое значение |
| 1 | Количество детей и молодежи, направленных для участия в мероприятиях межмуниципального уровня | человек | 16 | 10 (Сибирский щит, КРОО) |
| 2 | Отсутствие обоснованных жалоб потребителей к качеству выполняемой работы | процентов | 100 | 100 |
| 3 | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий | процентов | 80 | 80 |

Запланированного значения по показателю количество детей и молодежи, направленных для участия в мероприятиях межмуниципального уровня не удалось достигнуть в анализируемом периоде в связи с планированием выездных мероприятий на третий и четвертый кварталы 2018 года

1. **Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, в также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни (далее – муниципальная работа 3).**

Состав работы:

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, акций, соревнований, иных мероприятий для молодежи, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую, проектную деятельность, пропаганду здорового образа жизни, профилактику негативных явлений в молодежной среде, обеспечивающих занятость молодежи в свободное время, в том числе летнюю занятость подростков.

По данной работе на 1 полугодие 2018 года запланированы 16 мероприятий (плановый полугодовой показатель объема) в разрезе флагманских программ, реализуемых в данном направлении:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование флагманской программы | Наименование мероприятия, запланированного к проведению в первом полугодии 2018г | Планируемое количество участников | Фактическое количество участников |
| 1 | Организация работы муниципального штаба ФП Добровольчество | Эстафета добра  | 30 | 30 |
| 2 | Акция по профилактике пивного алкоголизма среди работающей молодежи «Пост трезвости» | 40 | 45 |
| 3 |  | Акция «Благодарность молодежи» (поздравление молодежью пожилых граждан) | 5 | 5 |
| 4 |  | Весенняя неделя добра | 30 | 42 |
| 5 |  | Межведомственная акция «Остановим насилие против детей» | 20 | 20 |
| 6 |  | Межведомственная акция «Здравствуй лето!» | 15 | 15 |
| 7 |  | Организация игровых площадок и проведение эстафет на Проводах Зимы в п. Новая Калами | 5 | 0 (не проводились по погодным условиям) |
| 8 |  | Игровая программа для молодых семей «Веселая семейка» | 5 | 25 |
| 9 |  | Соревнования на полосе препятствий МБОУ «ССШ №2», посвященный Дню защиты детей | 10 | 0 (не проводились по погодным условиям) |
| 10 | Организация работы муниципального штаба ФП Моя территория (МТ) | Конкурс проектов «Моя территория»  | 15 | 10 |
| 11 | Организация и проведение районного конкурса молодежных инициатив в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020» (Т2020) | Весенняя проектная школа конкурса молодежных инициатив в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020» | 30 | 18 |
| 12 | Организация работы муниципального штаба ФП «Беги за мной! Сибирь» (БЗС) | Акция «Диско Каток» (командная эстафета)  | 25 | 53 |
| 13 | Акция «Все на Каток». Новая Калами.  | 5 | 5 |
| 14 | Костюмированные рождественские гонки  | 5 | 0 (отменены из-за экстремально низких температур) |
| 15 | Фитнес акция в рамках мероприятия «Лыжня России». Вангаш.  | 5 | 8 |
| 16 | Фитнес акция и организация горячего чая на лыжной гонке памяти Артюхова  | 5 | 0 (отменены из-за переноса срока проведения лыжни по причине экстремально низких температур) |

Запланированные мероприятия на 1 полугодие выполнены на 75% в связи с отменой мероприятий по причинам, не зависящим от сотрудников МБУ МЦ «АУРУМ» (погодные условия), выполнение плана по количеству участников составило 110%.

По оставшимся показателям качества выполнение по муниципальной работе 3, на основании отчета о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2018 года, предоставленным МБУ МЦ «АУРУМ» письмом от 09.07.2018г № 172 сложилось следующее:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя качества | Единица измерения | Планируемое значение | Фактическое значение |
| 1 | Количество проектов, заявленных на различные конкурсы, по сравнению с предыдущим периодом | Единиц | 1 | 2 |
| 2 | Отсутствие обоснованных жалоб потребителей к качеству выполняемой работы | процентов | 100 | 100 |
| 3 | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий | процентов | 80 | 80 |

Запланированное значение по показателю количества проектов, заявленных на различные конкурсы, по сравнению с предыдущим периодом достигнуто по следующим направлениям: в конкурсе проектов «Моя территория» в 2018 году заявлено 8 проектов (в 2017 году заявлено 7 проектов), в конкурсе проектов Территория 2020 в марте заявлено 2 проекта в мае 6 проектов (в 2017 году 7проектов).

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «МЦ «АУРУМ»» на 1 полугодие 2018 года запланировано в объеме 4 999 175,57 рублей. Расходы на выполнение муниципального задания учреждением за 1 полугодие 2018 года составили 4 522 590,09 рублей. По отношению к полугодовому плану использование финансовых ассигнований на выполнение муниципального задания за 1 полугодие 2018 год освоено на 90,47%.

Начальник отдела физической

культуры, спорта и молодежной политики

администрации Северо-Енисейского района В.А.Соловьев