

|  |  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
| «24» мая 2022 г. | № 224-п |
| гп Северо-Енисейский | |

**О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы»**

В целях уточнения финансирования муниципальной программы на 2020 год «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы», руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района от 01.11.2017 № 416-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа) (в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 29.12.2017 № 526-п, от 17.04.2018 № 111-п, от 04.05.2018 № 141-п, от 09.07.2018 № 215-п, от 17.08.2018 № 266-п, от 25.12.2018 № 468-п, от 20.03.2019 № 94-п, от 24.05.2019 № 179-п, от 14.06.2019 № 211-п, от 10.01.2020 № 4-п, от 28.01.2020 № 24-п, от 11.03.2020 № 97-п, от 27.03.2020 № 113-п, от 22.04.2020 № 143-п, от 02.07.2020 № 279-п, от 25.08.2020 № 324-п, от 14.01.2021 № 11-п, от 05.10.2021 № 361-п, от 23.03.2022 № 119-п) (далее – постановление) следующие изменения:

1) строку 9 табличной части раздела 1 муниципальной программы, именуемого «Паспорт», изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы | Общий объем финансирования Программы:  **21 225 184,10 рублей**, в том числе по годам:  2018 год – 5 846 635,00 рублей;  2019 год – 3 618 787,80 рублей;  2020 год – 7 664 410,40 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 4 095 350,90 рублей.  Источники финансирования:  1. Средства Федерального бюджета, всего – **6 290 581,89 рублей,** из них по годам:  2018 год – 3 297 511,83 рублей;  2019 год – 2 993 070,06 рублей.  2. Средства бюджета Красноярского края, всего –**12 687 618,11** **рублей**, из них по годам:  2018 год - 2 030 088,17 рублей;  2019 год – 157 529,94 рублей;  2020 год – 7 000 000,00 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 3 500 000,00 рублей.  3. Средства бюджета Северо-Енисейского района всего – **1 777 927,77 рублей**, из них по годам:  2018 год – 349 439,00 рублей;  2019 год – 407 897,80 рублей;  2020 год – 466 621,15 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 553 969,82 рублей.  4. Внебюджетные источники, всего – **469 056,33** **рублей**, из них по годам:  2018 год – 169 596,00 рублей;  2019 год – 60 290,00 рублей;  2020 год – 197 789,25 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 41 381,08 рублей. |

»;

2) разделы 2, 3 и 6 изложить в следующей редакции:

«**2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства Северо-Енисейского района**

Северо-Енисейский район образован в 1932году.

В 1996 году на проведенном в районе референдуме была выбрана система организации местного самоуправления в виде единого муниципального образования. Упразднение сель (пос) советов, как самостоятельных муниципальных образований позволило, во-первых, сократить затраты на осуществление функций местного самоуправления на территории района, во-вторых, повысить управляемость в районе путем централизации районной власти.

В 2005 году статьей 17 Федерального конституционного закона от 14.10.2005 №6-ФКЗ была предусмотрена возможность наделения Северо-Енисейского района статусом муниципального района без наделений поселений, находящихся в границах территории Северо-Енисейского района статусом городского или сельского поселения.

В настоящее время в границах Северо-Енисейского района находится 10 населенных пунктов.

Площадь территории — 4730,3 тыс. га. Климат района резко-континентальный. В тёплый период (июнь-август) среднемесячная температура составляет +17,5°C. Осень начинается в начале сентября, снег выпадает в октябре-ноябре. В среднем в год выпадает 635 мм осадков.

Самыми крупными населенными пунктами района являются гп Северо-Енисейский с численностью населения на 31.12.2021 г. 6,574 тыс. жителей, п. Тея с численностью населения – 1,484 тыс. жителей.

По данным Красноярскстата на 31.12.2021 года численность постоянного населения составляет 9,662 тыс. жителей. Плотность населения является одной из низких в крае и составляет 0,23 чел./кв.км.

В Северо-Енисейском районе разработана стратегия социально-экономического развития на период до 2030 года и утверждена решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 22.11.2019 № 731-54 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Енисейского района Красноярского края на период до 2030 года».

Утверждены генеральные планы населенных пунктов - гп Северо-Енисейский, п. Тея, п. Енашимо решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 19.12.2007 № 344-33 «Об утверждении генеральных планов р.п. Северо-Енисейского, р.п.Тея, п. Енашимо». Генеральный план сельского населенного пункта п.Новая Калами утвержден решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30.08.2010 № 72-9 «Об утверждении генерального плана поселка Новая Калами» (в редакции решения от 12.05.2014 № 840-63). Генеральный план сельского населенного пункта п.Брянка утвержден решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 08.04.2015 № 1002-75 «Об утверждении генерального плана поселка Брянка».

Правила землепользования: утверждены решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 28.12.2012 № 605-44 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Северо-Енисейского района, включая территории населенных пунктов: городского поселка Северо-Енисейский, поселка Тея, поселка Новая Калами, поселка Енашимо, поселка Брянка, поселка Вангаш, поселка Новоерудинский, поселка Вельмо, деревни Куромба».

Правила благоустройства: утверждены решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 31.03.2017 №264-21 «Об утверждении Правил благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района».

**Показатели оценки состояния сферы благоустройства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. изм.** | **Значение показателя** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Дворовые территории многоквартирных домов** | | |
| 1. Количество многоквартирных домов | ед. | 569 |
| 2. Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ед. | 107 |
| 3. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень) | ед. | 57 |
| кв.м. | 73320 |
| 4. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства (дополнительный перечень) | ед. | 31 |
| кв.м. | 108485 |
| 5. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед. | 88 |
| кв.м | 181805 |
| % | 82 |
| 6. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед. | 19 |
| кв.м | 16607 |
| % | 18 |
| **Территории общего пользования соответствующего функционального назначения (общественные территории)** | | |
| 1. Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего,  из них: | ед | 17 |
| кв.м | 47311,8 |
| площадь | ед/кв.м | 3/8807 |
| парк | ед/кв.м | 2/25117 |
| сквер | ед/кв.м | 46794,5 |
| набережная | ед/кв.м | - |
| иные (детские игровые, спортивные площадки, аллея, автомобильная стоянка) | ед/кв.м | 8/6593,3 |
| 2. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего,  из них: | ед | 8 |
| кв.м | 15251,5 |
| % | 47 |
| площадь | ед/кв.м | 2/5200 |
| парк | ед/кв.м | 1/5402 |
| сквер | ед/кв.м | 2/3692,5 |
| набережная | ед/кв.м | - |
| иные | ед/кв.м | 3/957 |
| 3. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения нуждающихся в благоустройстве от общего количества общественных территорий всего,  из них: | ед | 9 |
| кв.м | 32060,3 |
| % | 53 |
| площадь | ед/кв.м | 1/3607 |
| парк | ед/кв.м | 1/19715 |
| сквер | ед/кв.м | 2/3102 |
| набережная | ед/кв.м | - |
| иные |  | 5/5636,3 |
| 4. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м | 0,006728 |
| 5. Иные показатели:  озеленение;  освещение;  твердое покрытие дорог | кв.м  ед.  кв.м | 37566,57  7  8346,23 |

Действующие в настоящее время на территории Северо-Енисейского района парки и скверы нуждаются в улучшении архитектурного облика. Недостаточное количество детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревающие малые архитектурные формы - негативно влияют на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территории функционального назначения системно не благоустраиваются.

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Ежегодно проводится двухмесячник по благоустройству территорий, до начала проведения двухмесячника, администрацией городского поселка Северо-Енисейский и администрацией поселка Тея разрабатываются и утверждаются планы мероприятий по благоустройству и озеленению территории городского поселка Северо-Енисейский и поселка Тея. При планировании работ по благоустройству учитываются предложения и пожелания граждан.

Для более эффективной реализации плана работ по благоустройству, территории поселков разбиты на участки, которые закреплены за организациями и учреждениями, находящимися в поселках. Это позволяет более качественно поддерживать санитарное состояние на закрепленных территориях и осуществлять контроль. В учреждениях и организациях проводятся «санитарные пятницы» по уборке территорий общего пользования. Комиссия по контролю за ходом двухмесячника проводит проверки санитарного состояния придомовых территорий, территорий организаций и учреждений. В отношении нарушителей правил благоустройства составляются протоколы об административных правонарушениях.

Четыре раза за летний период организуется проведение субботников, направленных на благоустройство территорий общего пользования, в которых жители поселков принимают активное участие. Совместно с бойцами летних трудовых отрядов старшеклассников и молодежью поселков проводятся акции «День памяти», «Посади дерево», «Нашим рекам чистые берега», «Лес Победы». Ежегодно на работы по благоустройству привлекаются неработающие граждане.

Для развития инициативы и творческих способностей граждан администрацией городского поселка Северо-Енисейский и администрацией поселка Тея организуются и проводятся конкурсы по благоустройству «Самая благоустроенная территория предприятия и офиса», «Самая благоустроенная территория учреждения социальной сферы», «Образцовая детская площадка», «Лучший двор частного сектора», «Лучший цветник/клумба», «Лучший балкон/лоджия», «Лучший двор многоквартирного дома, благоустроенный с активным участием жителей». Вопросы благоустройства территории решаются администрацией городского поселка Северо-Енисейский и администрацией поселка Тея и в зимний период.

В 2021 году был организован и проведён смотр-конкурс «Новогодние фантазии», который позволил организовать население городского поселка Северо-Енисейский и администрацией поселка Тея, а также трудовые коллективы предприятий и учреждений, и по новому подойти к решению вопросов благоустройства придомовых территорий, территорий общего пользования, детских учреждений, учреждений здравоохранения в зимний период, создавая безопасные горки, снежные фигуры и лабиринты.

Администрация Северо-Енисейского района ежегодно участвует в краевых конкурсах, в том числе в конкурсе «Жители - за чистоту и благоустройство».

В 2021 году Северо-Енисейский район участвовал в краевом конкурсе «Жители – за чистоту и благоустройство» где выиграли 2 проекта на сумму 1 148,0 тыс. рублей.

Реализация данной программы позволит обеспечить комплексный подход в решении вопросов благоустройства территории Северо-Енисейского района и создать благоприятные условия для жизнедеятельности граждан путем планомерного благоустройства общественных и дворовых территорий.

Формирование комфортной городской (сельской) среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в Северо-Енисейском районе.

Городская (сельская) среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программ, содержащих мероприятия по благоустройству территорий Северо-Енисейского района.

Основные принципы формирования программ формирования комфортной городской (сельской) среды.

Принцип 1. Общественное участие. Состав общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды Северо-Енисейского района и Порядок формирования общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды на территории Северо-Енисейского района утверждены постановлением администрации Северо-Енисейского района от 12.07.2017 №277-п. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение Правил благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование обо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Формирование Программы на 2018-2024 годы для Северо-Енисейского района, населенные пункты с численностью более 1000 человек (гп Северо-Енисейский и п Тея). Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий в соответствии с Порядком, утверждаемым органом местного самоуправления. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных территорий и объектов (земельных участков) частной собственности

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников не менее 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны).

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

Принцип 4. Создание общественного пространства. По выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2022 неблагоустроенных общественных зон.

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.).

Принцип 6. Личная ответственность. За программу отвечает Глава Северо-Енисейского района. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории Северо-Енисейского района, развитие конкуренции.

Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн – проектов благоустройства дворов и общественных территорий соответствующего функционального назначения.

**3. Основные цели и задачи муниципальной Программы**

Цель Программы: создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Северо-Енисейского района.

Для достижения цели планируется решения следующих задач:

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика Северо-Енисейского района.

Мероприятие 1.1.

Применение правил благоустройства, утвержденных решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 31.03.2017 №264-21 «Об утверждении Правил благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района» по результатам публичных слушаний.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правил благоустройства поселений, соответственно. В связи с тем, что населенные пункты на территории Северо-Енисейского района не наделены статусом городского или сельского поселения на основании Федерального конституционного закона от 14.10.2005 №6-ФКЗ, правила благоустройства территорий населенных пунктов района сформированы для всех населенных пунктов района единые.

Публичные слушания проведены по адресу гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 48, кабинет №15 в период с 22.02.2017 по 09.03.2017.

Всего в публичных слушаниях приняли участие 169 чел., что составляет 1,4% от общего количества жителей в муниципальном образовании.

Правила благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/пр и утверждены на основании публичных слушаний, согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ внесены изменения в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 21.09.2017 №332-28 «О внесении изменений в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов «Об утверждении Правил благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района».

Публичные слушания проведены по адресу ул. Клубная, 1 в п. Тея и по адресу ул. Ленина, 48, кабинет №15 в гп Северо-Енисейский 15.08.2017 и 16.08.2017.

Всего в публичных слушаниях приняли участие 68 чел., что составляет 0,6% от общего количества жителей в муниципальном образовании.

В соответствии с Программой по мероприятию 1.1. планируется обеспечить формирование единого облика Северо-Енисейского района, согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятие 1.2.

Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающие дела о нарушении правил благоустройства.

Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3761E432A41092CEC0BBCE2F37ADL) края от 23.04.2009 № 8-3170. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. [5.1](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3865E836A51092CEC0BBCE2F7D0B0C48F125B4B0E74F9338AAL) «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

Состав административной комиссии Северо-Енисейского района утвержден решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 05.10.2020 №6-2 «О создании административной комиссии Северо-Енисейского района».

Мероприятие 1.3.

Применение лучших практик (проектов, дизайн - проектов) при благоустройстве дворов и общественных территорий.

Концепцию благоустройства для каждой территории в Северо-Енисейском районе необходимо создавать с учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

В концепции отражается настоящее и будущее территории:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

На районном уровне по результатам конкурса будет формироваться база лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, которой можно будет пользоваться.

В соответствии с Программой по мероприятию 1.3. планируется обновление архитектурного облика общественных территорий Северо-Енисейского района, согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятие 1.4.

Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон.

В целях реализации данного мероприятия предусмотрены 3 этапа комплексных проектов: 1 этап – 1 проект, 2 этап – 2 проекта, 3 этап – 3 проекта.

В соответствии с Программой по мероприятию 1.4. планируется повысить заинтересованность собственников земельных участков в благоустройстве территории Северо-Енисейского района, согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятия 1.5.

Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий).

В целях надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории Северо-Енисейского района ежегодно организовывать уборку мусора, освещения и озеленения общественных территорий.

В соответствии с Программой по мероприятию 1.5. планируется повышение уровня благоустройства территорий гп Северо-Енисейский и п. Тея, согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Для решения задачи 2 администрацией Северо-Енисейского района разработаны и утверждены в 2017 году муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации данной Программы: Состав общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды Северо-Енисейского района и

1) Порядок формирования общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды на территории Северо-Енисейского района (постановление администрации района от 12.07.2017 №277-п «Об утверждении состава общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды Северо-Енисейского района и утверждении Порядка формирования общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды на территории Северо-Енисейского района»;

2) Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в Программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы Северо-Енисейского района (постановление администрации района от 12.07.2017 №275-п «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы Северо-Енисейского района»;

3) Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в Программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенных пунктов Северо-Енисейского района, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы (постановление администрации района от 12.07.2017 №276-п «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенных пунктов Северо-Енисейского района, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы»;

4) Порядок проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Северо-Енисейского района (постановление администрации Северо-Енисейского района от 19.07.2017 № 284 -п);

5) Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в действующую муниципальную программу) «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы».

Утверждены графики проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов на территории гп Северо-Енисейский и график проведения инвентаризации общественных территорий, расположенных в границе населенных пунктов Северо-Енисейского района, гп Северо-Енисейский и п. Тея.

Мероприятие 2.1.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 5 к настоящей Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств в порядке, установленном Правительством Красноярского края и постановлением администрации Северо-Енисейского района, выполняется минимальный перечень работ.

Минимальный перечень включает в себя:

ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому;

обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

установку скамеек и урн для мусора.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Фактическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением администрации Северо-Енисейского района от 12.07.2017 № 275-п «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы Северо-Енисейского района».

Предложения, заинтересованные лица направляют в порядке, установленном постановлением администрации Северо-Енисейского района от 12.07.2017 №275-п «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы Северо-Енисейского района».

Предложения об участии в Программе должны быть приняты на общем собрании собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Органами местного самоуправления Северо-Енисейского района инициативным жителям оказывается содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве рассматривается и согласовывается решением общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды Северо-Енисейского района.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств бюджета Северо-Енисейского района соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

В соответствии с Программой по мероприятию 2.1. планируется повысить уровень и качество благоустройства территорий многоквартирных домов Северо-Енисейского района и выполнение мероприятий 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.,2.1.4., согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятие 2.2.

Благоустройство общественных пространств.

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их фактического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, согласно приложению № 3 к настоящей Программе.

Фактическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства, а также очередность благоустройства общественных территорийопределяется ежегодно по этапам, с учетом мнения граждан, определена по результатам инвентаризации общественных территорий, проведенной в Порядке, установленном постановлением администрации Северо-Енисейского района от 12.07.2017 №276-п «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в Программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенных пунктов Северо-Енисейского района, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы».

В соответствии с Программой по мероприятию 2.2. планируется повысить уровень и качества благоустройства общественных территорий и выполнение мероприятий 2.2.1., 2.2.3., 2.2.4., согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятие 2.3.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме согласно приложению №8 к настоящей Программе.

В соответствии с Программой по мероприятию 2.3. планируется повысить уровень и качества благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и выполнение мероприятий 2.3.1., 2.3.2., согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятие 2.4.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, предусматривают:

1) проведение разъяснительной работы с собственниками (пользователями) жилых домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) о принципах благоустройства;

2) проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения не позднее 01.04.2018 года. По итогам инвентаризации будут составлены паспорта благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения по форме, приведенной в приложении №12, 13 к программе;

3) заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации;

4) создание (восстановление, реконструкция) объектов централизованной системы холодного водоснабжения в гп Северо-Енисейский и в п. Тея производится в рамках тарифного регулирования производственной программы муниципального унитарного предприятия «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» утвержденной приказом Региональной Энергетической Комиссией Красноярского края от 20.10.2015 №171-в «Об утверждении производственной программы для муниципального унитарного предприятия «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» (Северо-Енисейский район, г.п. Северо-Енисейский, ИНН 2434001177) и муниципальной программой утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 21.10.2013 №515-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

В соответствии с Программой по мероприятию 2.4. планируется повышение благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения и выполнение мероприятий 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4. согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Мероприятие 3.1.

Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства.

В целях реализации данного мероприятия необходимо ежеквартально проводить опрос граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства, для выявления реальных потребностей различных групп населения.

В соответствии с Программой по мероприятию 3.1. планируется выявить реальные потребности различных групп населения согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятие 3.2.

Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования.

В целях формирования концепции благоустройства территорий общего пользования, на основании общественного мнения планируется проведение заседания комиссии на основании проведенного обсуждения и оформление протокола.

В соответствии с Программой по мероприятию 3.2. планируется сформировать концепцию благоустройства территорий общего пользования на основании общественного мнения, согласно приложению №4 к настоящей Программе.

В соответствии с Программой по мероприятию 3.2. планируется сформировать концепцию благоустройства территорий общего пользования на основании общественного мнения, согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятие 3.3.

Привлечение жителей: к посадке зеленых насаждений, уборке несанкционированных свалок и т.д.

В целях реализации мероприятия запланировано проведение субботников, не менее 2-х, ежегодно привлечение не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно.

В соответствии с Программой по мероприятию 3.3. планируется повысить заинтересованность граждан в благоустройстве территории Северо-Енисейского района, согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятие 3.4.

Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения.

В целях реализации данного мероприятия будут ежегодно формироваться и направляться заявки на участие в конкурсах, не 1 менее 1-ой заявки от каждого населенного пункта (гп Северо-Енисейский, п. Тея).

В соответствии с Программой по мероприятию 3.4. планируется привлечь дополнительные финансовые средства для благоустройства территорий населенных пунктов района и повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения, согласно приложению №1 к настоящей Программе.

Выполнение мероприятий 2.1 и 2.2 муниципальной программы достигается реализацией подпрограммы 1.

Мероприятие 3.5.

Мероприятие по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации» (в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 20.03.2019 № 94-п).

Срок реализации муниципальной программы 2018-2024 годы.

Муниципальное образование вправе исключить из адресного перечня дворовые и общественные территорий, подлежащие благоустройству в рамках реализации настоящей муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

**6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

Средства на финансирование в 2018 - 2024 годах мероприятий Программы предоставляются в Порядке установленном Правительством Красноярского края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и в пределах лимитов бюджета Северо-Енисейского района, предусмотренных в решении о бюджете Северо-Енисейского района.

Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении № 2 к Программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы представлена в приложении № 3 к Программе.»;

3) приложение № 2 к муниципальной программе, именуемое «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы», изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

4) приложение № 3 к муниципальной программе, именуемое «Информация об источниках финансирования программ, отдельных мероприятий муниципальной программы Северо-Енисейского района», изложит в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

5) в приложение № 1 к муниципальной программе, именуемое «Подпрограмма 1» внести следующие изменения:

а) паспорт подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Северо-Енисейского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | МКУ «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цели: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Северо-Енисейского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории  Задача: организация реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройства общественных территорий |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Перечень целевых показателей представлен в приложении №1 к настоящей подпрограмме 1 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2024 |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования | Объем финансирования Программы составит **21 225 184,10 рублей**, в том числе по годам:  2018 год – 5 846 635,00 рублей;  2019 год – 3 618 787,80 рублей;  2020 год – 7 664 410,40 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 4 095 350,90 рублей.  Источники финансирования:  1. Средства Федерального бюджета, всего – **6 290 581,89 рублей,** из них по годам:  2018 год – 3 297 511,83 рублей;  2019 год – 2 993 070,06 рублей.  2. Средства бюджета Красноярского края, всего – **12 687 618,11 рублей**, из них по годам:  2018 год - 2 030 088,17 рублей;  2019 год – 157 529,94 рублей;  2020 год – 7 000 000,00 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 3 500 000,00 рублей.  3. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – **1 777 927,77 рублей**, из них по годам:  2018 год – 349 439,00 рублей;  2019 год – 407 897,80 рублей;  2020 год – 466 621,15 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 553 969,82 рублей.  4. Внебюджетные источники, всего –  **469 056,33** **рублей**, из них по годам:  2018 год – 169 596,00 рублей;  2019 год – 60 290,00 рублей;  2020 год – 197 789,25 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 41 381,08 рублей. |

»;

6) приложение № 2 к подпрограмме 1, именуемое «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов», изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

7) в приложении № 5 к муниципальной программе, именуемом «Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Северо-Енисейского района», строки 41 и 74 изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | ул. Донского, д. 32 | 1 349,50 | от 15.09.2021 №32-2021 | 20.09.2021 | 2 134 626,85 | 1 757 258,05 | 2% | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 74 | ул. Ленина, д. 3 | 661,90 | от 16.09.2021 №3-2021 | 20.09.2021 | 1 960 724,05 | 1 635 456,85 | 2% | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |

»;

8) приложение № 6 к муниципальной программе, именуемое «Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащие благоустройству в период 2018-2024 годов исходя из минимального и дополнительного перечня видов работ по благоустройству», изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Северо-Енисейский вестник» и размещению на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admse.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Северо-Енисейский вестник».

Временно исполняющий полномочия

Главы Северо-Енисейского района,

заместитель главы района

по социальным вопросам Е.А. Михалева

Приложение №1

к постановлению

администрации

Северо-Енисейского района

от 24.05.2022 № 224-п

(Новая редакция приложения № 2

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды

Северо-Енисейского района на 2018- 2024 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Северо-Енисейского района от 01.11.2017 г.

№ 416-п)

**Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | | 2018  год | | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023 год | 2024 год | **Итого** |
| ГРБС | | РзПр | КЦСР | ВР | факт | | факт | факт | план | план | план | план |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Муниципальная программа | | «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы» | всего расходные обязательства по программе | Х | | Х | Х | Х | 5 846 635,00 | | 3 618 787,80 | 7 664 410,40 | 0,00 | 4 095 350,90 | 0,00 | 0,00 | 21 225 184,10 |
| в том числе по ГРБС: |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Северо-Енисейского района | 441 | | Х | Х | Х | 5 846 635,00 | | 3 618 787,80 | 7 664 410,40 | 0,00 | 4 095 350,90 | 0,00 | 0,00 | 21 225 184,10 |
| 2 | Подпрограмма 1 | | «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы | Х | | Х | Х | Х | 5 846 635,00 | | 3 618 787,80 | 7 664 410,40 | 0,00 | 4 095 350,90 | 0,00 | 0,00 | 21 225 184,10 |
| В том числе по ГРБС: |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Северо-Енисейского района | 441 | | Х | Х | Х | 5 846 635,00 | | 3 618 787,80 | 7 664 410,40 | 0,00 | 4 095 350,90 | 0,00 | 0,00 | 21 225 183,90 |
|  | |  | |  | | | | |

Приложение №2

к постановлению

администрации

Северо-Енисейского района

от 24.05.2022 № 224-п

(Новая редакция приложения № 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской (сельской) среды Северо-Енисейского

района на 2018- 2024 годы», утвержденной

постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п)

**Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы**

**Северо-Енисейского района**

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| факт | факт | факт | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа | Формирование комфортной городской (сельской) среды на территории Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы | всего | 5 846 635,00 | 3 618 787,80 | 7 664 410,40 | 0,00 | 4 095 350,90 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 3 297 511,83 | 2 993 070,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 2 030 088,17 | 157 529,94 | 7 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 349 439,00 | 407 897,80 | 466 621,15 |  | 553 969,82 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 169 596,00 | 60 290,00 | 197 789,25 |  | 41 381,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 | Формирование комфортной городской (сельской) среды на территории Северо-Енисейского района | всего | 5 846 635,00 | 3 618 787,80 | 7 664 410,40 | 0,00 | 4 095 350,90 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 3 297 511,83 | 2 993 070,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 2 030 088,17 | 157 529,94 | 7 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 349 439,00 | 407 897,80 | 466 621,15 | 0,00 | 553 969,82 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 169 596,00 | 60 290,00 | 197 789,25 | 0,00 | 41 381,08 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №3

к постановлению

администрации

Северо-Енисейского района

от 24.05.2022 № 224-п

(Новая редакция приложения № 2

к подпрограмме 1 «Формирование комфортной городской

(сельской) среды Северо-Енисейского района»,

утвержденной постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п)

**Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов**

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | ГРБС | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | | | | Расходы по годам реализации программы, (руб.) | | | | | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | | | РзПр | | | КЦСР | | | | ВР | 2018 год | | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель подпрограммы: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Северо-Енисейского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Организация реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройства общественных территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в поселениях в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований » государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» | Администрация Северо-Енисейского района | | | 441 | | | 0503 | | | 24100R5550 | | | | 244 | 5 327 600,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 327 600,00 | В 2018 году благоустроено 7 дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:  по минимальному перечню видов работ 5 дворовых территорий; по минимальному и дополнительному перечням видов работ 2 дворовые территории. Заасфальтировано 7 дворовых территорий возле 7 многоквартирных домов площадью 4 310 м².; установлены скамейки - 22 шт.; установлены урны для мусора – 17 шт.; установлено освещение на фасаде дома – 3 шт.;  оборудована детская игровая площадка – 1шт., детская спортивная площадка – 1 шт.;  заасфальтированы 3 дворовых проезда площадью 670,00 м². |
| 441 | | | 0409 | | | 241F255550 | | | | 244 | 0,00 | | | 2 630 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 899,00 | В 2019 году будут благоустроены 2 дворовые территории многоквартирных домов, в том числе:  1 дворовая территория многоквартирного домов по минимальному перечню видов работ (асфальтирование – 688 м².;  установка бордюрного камня – 161 м².;  установка светильников на фасаде дома – 4 шт.,  установка скамеек – 3 шт., установка урн – 3 шт.)  Асфальтирование дворового проезда – 308 м².)  2 дворовая территория многоквартирного дома по минимальному и дополнительному перечням видов работ, в том числе: (асфальтирование – 968 м².;  установка бордюрного камня – 228 м².;  установка светильников на фасаде дома – 4 шт.;  установка скамеек – 2 шт.;  установка урн – 6 шт.;  уличные тренажеры – 6 шт.;  песочница – 1 шт.;  карусель – 1 шт.;  отсыпка песком и установка ограждения).  В 2020 году будут благоустроены 7 дворовых территорий многоквартирных домов, том числе по минимальному перечню видов работ – 4 дворовые территории, по минимальному и дополнительному – 3 дворовые территории.  Будет заасфальтировано:  дворовые территории площадью 3 684 м².;  дворовые проезды площадью – 911 м².;  установка скамеек – 18 шт.;  установка урн для мусора – 18 шт.;  установка светильников – 14 шт.;  установка детская площадка, в том числе:  игровой комплекс – 1 шт.;  спортивный комплекс – 1 шт.;  песочница – 1 шт., качели с гибкой подвеской двойные – 1шт.; карусель – 1 шт.; устройство тротуара из брусчатки – 60 м²; установка ограждения – 28 шт.; отсыпка песком, площадью 200 кв.м. с установкой бордюрного камня.  В 2022 году будут благоустроены 2 дворовые территории многоквартирных домов, в том числе:  по минимальному и дополнительному перечням видов работ: будут заасфальтированы дворовые территории площадью - 890 м².; дворовые проездов площадью – 538,9 м².; установлены скамеек – 5 шт.; установлены урны – 6 шт.; установлены светильников – 4 шт.; будут установлены на имеющейся детской площадки песочница с навесом и крышкой – 1 шт.; карусель – 1 шт.; качели-балансир – 1 шт.; будет устроена пешеходная дорожка площадью – 119,7 м².; |
| 441 | | | 0409 | | | 2410074590 | | | | 244 | 0,00 | | | 0,00 | 5 768 227,06 | 0,00 | 2 865 130,32 | 0,00 | 0,00 | 8 633 357,38 |
| 441 | | | 0503 | | | 2410074590 | | | | 244 | 0,00 | | | 0,00 | 1 231 772,94 | 0,00 | 634 869,68 |  | 0,00 | 1 866 642,62 |
| 2 | Софинансирование иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в поселениях в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований » государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» |  | | | 441 | | | 0503 | | | 24100L5550 | | | | 244 | 349 439,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 439,00 |
| 441 | | | 0409 | | | 241F255550 | | | | 244 | 0,00 | | | 349 630,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 630,80 |
| 441 | | | 0503 | | | 241F255550 | | | | 244 | 0,00 | | | 58 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 267,00 |
| 441 | | | 0409 | | | 24100S4590 | | | | 244 | 0,00 | | | 0,00 | 249 970,57 | 0,00 | 163 291,80 | 0,00 | 0,00 | 413 262,37 |
| 441 | | | 0503 | | | 24100S4590 | | | | 244 | 0,00 | | | 0,00 | 216 650,58 | 0,00 | 390 678,02 | 0,00 | 0,00 | 607 328,60 |
|  | | |  | | |  | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов за счет прочих безвозмездных поступлений в бюджеты муниципальных районов | Администрация Северо-Енисейского района | | | 441 | | | 0409 | | | 241F255550 | | | | 244 | 0,00 | | | 20 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 514,00 |
| 441 | | | 0503 | | | 2410080404 | | | | 244 | 169 596,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 596,00 |
| 441 | | | 0503 | | | 241F255550 | | | | 244 | 0,00 | | | 39 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 776,00 |
| 441 | | | 0409 | | | 2410080404 | | | | 244 | 0,00 | | | 0,00 | 82 943,97 | 0,00 | 10 456,68 | 0,00 | 0,00 | 93 400,65 |
| 441 | | | 0503 | | | 2410080404 | | | | 244 | 0,00 | | | 0,00 | 114 845,28 | 0,00 | 30 924,40 | 0,00 | 0,00 | 145 769,68 |
| 4 | **Итого по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** |  | | | х | | | х | | | х | | | | х | **5 846 635,00** | | | **3 618 787,80** | 7 664 410,40 | 0,00 | 4 095 350,90 | 0,00 | 0,00 | 21 225 184,10 |
| 5 | **в том числе по видам благоустройства:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Донского, 49, гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 278 688,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 688,00 | Асфальтирование – 220 м²., приобретение и устройство уличного освещения – 3 шт., приобретение и устройство скамеек – 3 шт., приобретение и устройство урн – 3 шт. |
| 5.2 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Донского, 37, гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 1 303 429,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 429,00 | Асфальтирование – 1030 м²., приобретение и устройство скамеек – 4 шт., приобретение и устройство урн – 4 шт. |
| 5.3 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. 40 лет Победы, 2, гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 205 393,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 393,00 | Асфальтирование – 190 м²., приобретение и устройство скамеек – 2 шт., приобретение и устройство урн – 2 шт. |
| 5.4 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Портовая, 10, гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 411 525,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 525,00 | Асфальтирование – 260 м²., приобретение и устройство скамеек – 2 шт., приобретение и устройство урн – 2 шт. |
| 5.5 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Советская, 4, гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 1 185 041,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 041,00 | Асфальтирование – 1150 м²., приобретение и устройство скамеек – 6 шт., приобретение и устройство урн – 6 шт. |
| 5.6 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Набережная, 2, гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 1 638 488,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638 488,00 | Асфальтирование – 1200 м²., приобретение и устройство скамеек – 3 шт. |
| 5.7 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Ленина, 66, гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 824 071,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 071,00 | Асфальтирование – 530 м²,. установка карусели, качели балансир, качели диван, диван – 2 шт., игрового комплекса, песочницы и урны. |
| 5.8 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Донского, 22А, гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 0,00 | | 2 144 553,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 144 553,60 | Асфальтирование – 1 215 м²., установка бордюрного камня – 228 м.,  приобретение и установка скамеек – 2 шт.,  установка урн – 6 шт.,  установка светильников на фасаде дома – 4шт.,  приобретение и установка 6 уличных тренажеров, карусель – 1 шт., песочница – 1 шт.,  установка ограждения,  отсыпка песком |
| 5.9 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Донского, 48,  гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 0,00 | | 1 474 234,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 234,20 | Асфальтирование – 996 м², установка бордюрного камня – 161 м., установка светильников на фасаде дома – 4 шт.,  установка скамеек – 3 шт., установка урн – 3 шт. |
| 5.10 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Гореликова, 3  гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 0,00 | | 0,00 | 1 130 031,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 031,60 | Асфальтирование – 873 м², установка бордюрного камня – 95 м., установка светильников на фасаде дома – 3 шт.,  установка скамеек – 3 шт., установка урн – 3 шт. |
| 5.11. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Ленина, 4,  гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 0,00 | | 0,00 | 486 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 294,00 | Асфальтирование – 277 м², установка бордюрного камня – 43 м., установка светильников на фасаде дома – 2 шт.,  установка скамеек – 2 шт., установка урн – 2 шт.  жителями по ул. Ленина, д. 8) |
| 5.12. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Ленина, 8,  гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 0,00 | | 0,00 | 320 395,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 395,20 | Асфальтирование – 151 м², установка бордюрного камня – 74 м., установка скамеек – 2 шт., установка урн – 2 шт. |
| 5.12.1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Ленина, 4,  совместно с территорией многоквартирного дома, ул. Ленина, 8,  гп Северо-Енисейский  (по дополнительному перечню) | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 0,00 | | 0,00 | 689 103,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 103,60 | устройство детской площадки: установка игрового и спортивного комплексов, песочницы, качели, карусели; отсыпкой песком, установка ограждений. |
| 5.13. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Суворова, 2,  гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 0,00 | | 0,00 | 1 330 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 161,60 | Асфальтирование – 1 033 м², установка бордюрного камня – 62 м., установка светильников на фасаде дома – 4 шт.,  установка скамеек – 4 шт., установка урн – 4 шт. |
| 5.14. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Портовая, 5,  гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 0,00 | | 0,00 | 1 068 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 168,00 | Асфальтирование – 507 м², установка бордюрного камня – 130 м.,  установка скамеек – 2 шт., установка урн – 2 шт. |
| 5.15. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Ленина, 25,  гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 0,00 | | 0,00 | 1 014 044,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 044,40 | Асфальтирование – 402 м², установка бордюрного камня – 76 м., устройство тротуара – 55 м²., установка светильников на фасаде дома – 2 шт.,  установка скамеек – 2 шт., установка урн – 2 шт. |
| 5.16. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Ленина, 64,  гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 0,00 | | 0,00 | 1 626 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 212,00 | Асфальтирование – 1 352 м², установка бордюрного камня – 167 м., установка светильников на фасаде дома – 3 шт.,  установка скамеек – 3 шт., установка урн – 3 шт. |
| 5.17. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Ленина, 3,  гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 0,00 | | 0,00 | х | 0,00 | 1 960 724,05 | 0,00 | 0,00 | 1 960 724,05 | Асфальтирование – 699,9 м², установка светильников на фасаде дома – 2 шт.,  установка скамеек и урн по 1 шт., песочницы с навесом и крышкой – 1 шт., карусель – 1 шт., качели-балансир – 1 шт. |
| 5.18. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Донского, 32,  гп Северо-Енисейский | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | | х | | | 0,00 | | 0,00 | х | 0,00 | 2 134 626,85 | 0,00 | 0,00 | 2 134 626,85 | Асфальтирование – 729,0 м², установка светильников на фасаде дома – 2 шт.,  установка скамеек – 4 шт., установка урн – 5 шт.,  устройство пешеходных дорожек – 119,7 м². |
| 6 | **в том числе по видам работ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Асфальтирование дворовых территорий | | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | х | | | | 4 228 853,00 | 2 498 001,80 | 5 302 762,40 | 0,00 | 1 788 462,00 | 0,00 | 0,00 | 13 818 079,20 | Асфальтирование дворовых территорий в 2018 году - 4 310 м².  Асфальтирование дворовых территорий в 2019 году 1 656 м².  Асфальтирование дворовых территорий в 2020 году – 3 684 м².  Асфальтирование дворовых территорий в 2022 году - 890 м². |
| 6.2 | Асфальтирование дворовых проездов | | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | х | | | | 657 471,00 | 503 042,00 | 798 379,20 | 0,00 | 1 250 416,80 | 0,00 | 0,00 | 3 209 309,00 | Асфальтирование дворовых проездов в 2018 году - 670 м².  Асфальтирование дворовых проездов в 2019 году – 555 м².  Асфальтирование дворовых территорий в 2020 году – 911 м² Асфальтирование дворовых проездов в 2022 году - 538,9 м². |
| 6.3. | Устройство тротуара (устройство пешеходных дорожек) | | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | х | | | | 0,00 | 0,00 | 359 300,40 | 0,00 | 377 368,80 | 0,00 | 0,00 | 736 669,20 | В 2020 году планируется произвести укладку тротуара из брусчатки 55 м² возле многоквартирного дома по ул. Ленина, 25, в гп Северо-Енисейский.  В 2022 году планируется произвести укладку тротуара из асфальта возле многоквартирного дома по ул. Донского, 32 в гп Северо-Енисейский |
| 6.4 | Освещение | | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | х | | | | 34 491,00 | 96 989,00 | 162 180,00 | 0,00 | 102 505,70 | 0,00 | 0,00 | 396 165,70 | В 2018 году приобретены и установлены 4 светильника на фасаде дома.  В 2019 году приобретены и установлены 8 светильников на фасадах 2-х многоквартирных домов.  В 2020 году будет приобретены и установлены 14 светильников на фасадах 5 многоквартирных домов.  В 2022 году будут приобретены и установлены 4 светильника на фасадах 2-х многоквартирных домов. |
| 6.5. | МАФ | | | Администрация Северо-Енисейского района | | | х | | | х | | | х | х | | | | 925 820,00 | 520 755,00 | 1 041 788,40 | 0,00 | 576 597,60 | 0,00 | 0,00 | 3 064 961,00 | В 2018 году приобретены и установлены:  22 скамейки, 17 урн, карусель – 2 шт., качели балансир – 2 шт., 2 игровых комплекса, 1 спортивный комплекс, уличный тренажер – 3 шт., качели диван, диван – 2 шт.  В 2019 году приобретены и установлены:  скамья – 5 шт., урны – 9 шт., уличные тренажеры – 6 шт., песочница, карусель.  В 2020 году будут приобретены и установлены:  скамейки – 18 шт., урны - 18 шт., игровой комплекс – 1шт., спортивный комплекс – 1 шт., песочница – 1 шт., качеля-балансир – 1 шт., карусель – 1 шт., отсыпка песком, тротуар из брусчатки и ограждение.  В 2022 году будут приобретены и установлены: скамеек – 5 шт., урны – 6 шт., песочница с навесом и крышкой – 1 шт., карусель – 1 шт., качели-балансир – 1 шт. |

Приложение №4

к постановлению

администрации

Северо-Енисейского района

от 24.05.2022 № 224-п

(Новая редакция приложения № 6

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской

(сельской) среды Северо-Енисейского района»,

утвержденной постановлением администрации

Северо-Енисейского района от 01.11.2017 г. № 416-п)

**Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024**

**годов исходя из минимального и дополнительного перечня видов работ по благоустройству**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №, п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома | Планируемые виды работ по минимальному перечню | | Сумма локально сметного расчета, в руб. | Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий, руб. | | | | |
| Наименование работ | Количество | Краевой бюджет, руб. | Районный бюджет, руб. не менее 2,5% | Средства заинтересованных лиц по минимальному перечню (2%), руб. | | |
| Всего средства всех собственников жилых помещений, руб. | в том числе: | |
| Средства собственников жилых помещений, руб. | Средства районного бюджета за муниципальные жилые помещения, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Благоустройство по минимальному перечню видов работ** | | | | | | | | | |
| **2018 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  | **4 310,00** | **4 456 265,00** | **4 148 783,00** | **218 356,00** | **89 126,00** | **64 153,00** | **24 973,00** |
| 1 | ул. Донского, д. 49 | асфальт, м² | 220,00 | **278 688,00** | **259 459,00** | **13 656,00** | **5 573,00** | **929,00** | **4 644,00** |
| освещение, шт. | 3 |
| скамья, шт. | 3 |
| урна, шт. | 3 |
| 1.1. | асфальт, м² | 220,00 | 215 897,00 | 201 013,00 | 10 567,00 | 4 317,00 | 719,00 | 3 598,00 |
| 1.2. | освещение, шт | 3 | 34 491,00 | 32 105,00 | 1 696,00 | 690,00 | 116,00 | 574,00 |
| 1.3. | скамья, шт.,  урна, шт. | 3 | 28 300,00 | 26 341,00 | 1 393,00 | 566,00 | 94,00 | 472,00 |
| 2. | ул. 40 лет Победы, д.2 | асфальт, м² | 190,00 | **205 393,00** | **191 221,00** | **10 064,00** | **4 108,00** | **1 284,00** | **2 824,00** |
| скамья, шт. | 2 |
| урна, шт. | 2 |
| 2.1. | асфальт, м² | 190,00 | 186 504,00 | 173 634,00 | 9 140,00 | 3 730,00 | 1 166,00 | 2 564,00 |
| 2.2. | урна, шт. | 2 | 18 889,00 | 17 587,00 | 924,00 | 378,00 | 118,00 | 260,00 |
| 3. | ул. Портовая, д. 10 | асфальт, м² | 260,00 | **273 943,00** | **255 041,00** | **13 423,00** | **5 479,00** | **4 109,00** | **1 370,00** |
| скамья, шт. | 2 |
| урна, шт. | 2 |
| 3.1. | асфальт, м² | 260,00 | 255 054,00 | 237 454,00 | 12 499,00 | 5 101,00 | 3826,00 | 1275,00 |
| 3.2. | скамья, шт.,  урна, шт. | 2 | 18 889,00 | 17 587,00 | 924,00 | 378,00 | 283,00 | 95,00 |
| 4. | ул. Советская, д. 4 | асфальт, м² | 1 150,00 | **1 185 041,00** | **1 103 273,00** | **58 067,00** | **23 701,00** | **21 878,00** | **1 823,00** |
| скамья, шт. | 6 |
| урна, шт. | 6 |
| 4.1. | асфальт, м² | 1 150,00 | 1 128 258,00 | 1 050 512,00 | 55 181,00 | 22 565,00 | 20 830,00 | 1 735,00 |
| 4.2. | скамья, шт.,  урна, шт. | 6 | 56 783,00 | 52 761,00 | 2 886,00 | 1 136,00 | 1 048,00 | 88,00 |
| 5. | ул. Донского, д.37 | асфальт, м² | 1 030,00 | **1 048 375,00** | **976 037,00** | **51 370,00** | **20 968,00** | **12 231,00** | **8 737,00** |
| скамья, шт. | 4 |
| урна, шт. | 4 |
| 5.1. | асфальт, м² | 1 030,00 | 1 010 598,00 | 941 572,00 | 48 814,00 | 20 212,00 | 11 790,00 | 8 422,00 |
| 5.2. | скамья, шт.,  урна, шт. | 4 | 37 777,00 | 34 465,00 | 2 556,00 | 756,00 | 441,00 | 315,00 |
| 6. | ул. Набережная, д.2 | асфальт, м² | 1 200,00 | **1 209 771,00** | **1 126 297,00** | **59 279,00** | **24 195,00** | **21 171,00** | **3 024,00** |
| скамья, шт. | 5 |
| 6.1. | асфальт, м² | 1 200,00 | 1 177 448,00 | 1 096 493,00 | 57 407,00 | 23 548,00 | 20 605,00 | 2 943,00 |
| 6.2. | скамья, шт. | 5 | 32 323,00 | 29 804,00 | 1 872,00 | 647,00 | 566,00 | 81,00 |
| 7. | ул. Ленина, д.66 | асфальт, м² | 260,00 | **255 054,00** | **237 455,00** | **12 497,00** | **5 102,00** | **2 551,00** | **2 551,00** |
| **2019 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **2 699 956,80** | **2 331 955,00** | **319 458,80** | **48 543,00** | **22 869,00** | **25 674,00** |
|  |  |  |  | **1 576 366,20** | **1 348 098,00** | **200 205,20** | **28 063,00** | **12 629,00** | **15 434,00** |
| 1. | ул. Донского, д. 22А | асфальт, м² | 968,00 | 1 476 761,20 | 1 252 399,00 | 198 291,20 | 26 071,00 | 11 732,00 | 14 339,00 |
| укладка бордюрного камня, м² | 228,00 |
| скамья, шт. | 2 | 54 965,00 | 52 810,00 | 1 056,00 | 1 099,00 | 495,00 | 604,00 |
| урна, шт. | 6 |
| освещение, шт. | 4 | 44 640,00 | 42 889,00 | 858,00 | 893,00 | 402,00 | 491,00 |
|  |  |  |  | **1 123 590,60** | **983 857,00** | **119 253,60** | **20 480,00** | **10 240,00** | **10 240,00** |
| 2. | ул. Донского, д. 48 | асфальт, м² | 688,00 | 1 021 240,60 | 885 520,00 | 117 286,60 | 18 434,00 | 9 217,00 | 9 217,00 |
| укладка бордюрного камня, м² | 161,00 |
| скамья, шт. | 3 | 50 001,00 | 48 040,00 | 961,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| урна, шт. | 3 |
| освещение, шт. | 4 | 52 349,00 | 50 297,00 | 1 006,00 | 1 046,00 | 523,00 | 523,00 |
| **2020 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **5 817 627,20** | **5 441 537,16** | **234 131,81** | **141 958,23** | **91 505,37** | **50 452,86** |
|  |  |  |  | **853 522,80** | **762 291,49** | **48 555,17** | **42 676,14** | **35 563,45** | **7 112,69** |
| 1 | ул. Гореликова, д. 3 | асфальт, м² | 525,00 | 769 053,60 | 702 907,89 | 27 693,03 | 38 452,68 | 32 043,90 | 6 408,78 |
| укладка бордюрного камня, м | 95,00 |
| освещение, шт. | 3 | 32 821,20 | 20 972,64 | 10 207,50 | 1 641,06 | 1 367,55 | 273,51 |
| скамья, шт. | 3 | 51 648,00 | 38 410,96 | 10 654,64 | 2 582,40 | 2 152,00 | 430,40 |
| урна, шт. | 3 |
|  |  |  |  | **463 982,40** | **415 038,77** | **39 663,98** | **9 279,65** | **4 639,82** | **4 639,83** |
| 2 | ул. Ленина, д. 4 | асфальт, м² | 256,00 | 367 754,40 | 341 960,34 | 18 438,97 | 7 355,09 | 3 677,54 | 3 677,55 |
| укладка бордюрного камня, м | 43,00 |
| освещение, шт. | 2 | 22 850,40 | 12 394,14 | 9 999,26 | 457,00 | 228,50 | 228,50 |
| скамья, шт. | 2 | 73 377,60 | 60 684,29 | 11 225,75 | 1 467,56 | 733,78 | 733,78 |
| урна, шт. | 2 |
|  |  |  |  | **320 395,20** | **287 282,61** | **26 704,69** | **6 407,90** | **2 402,96** | **4 004,94** |
| 3 | ул. Ленина, д. 8 | асфальт, м² | 151,00 | 286 638,00 | 264 455,61 | 16 449,63 | 5 732,76 | 2 149,78 | 3 582,98 |
| укладка бордюрного камня, м | 74,00 |
| скамья, шт. | 2 | 33 757,20 | 22 827,00 | 10 255,06 | 675,14 | 253,18 | 421,96 |
| урна, шт. | 2 |
|  |  |  |  | **1 250 006,40** | **1 166 097,11** | **58 909,16** | **25 000,13** | **24 107,27** | **892,86** |
| 4 | ул. Суворова, д.2 | асфальт, м² | 932,00 | 1 133 125,20 | 1 073 273,13 | 37 189,57 | 22 662,50 | 21 853,13 | 809,37 |
| укладка бордюрного камня, м | 62,00 |
| освещение, шт. | 4 | 47 800,80 | 36 245,66 | 10 599,12 | 956,02 | 921,87 | 34,15 |
| скамья, шт. | 4 | 69 080,40 | 56 578,32 | 11 120,47 | 1 381,61 | 1 332,27 | 49,34 |
| урна, шт. | 4 |
| 5 | ул. Портовая, д. 5 |  |  | **918 184,80** | **880 655,84** | **19 165,26** | **18 363,70** | **9 181,85** | **9 181,85** |
|  |  | асфальт, м² | 404,00 | 880 389,60 | 844 542,52 | 18 239,28 | 17 607,80 | 8 803,90 | 8 803,90 |
|  |  | укладка бордюрного камня, м | 130,00 |
|  |  | скамья, шт. | 2 | 37 795,20 | 36 113,32 | 925,98 | 755,90 | 377,95 | 377,95 |
|  |  | урна, шт. | 2 |
| 6 | ул. Ленина, д. 25 |  |  | **654 744,00** | **628 522,88** | **13 126,25** | **13 094,87** | **7 856,92** | **5 237,95** |
|  |  | асфальт, м² | 402,00 | 597 226,80 | 573 576,61 | 11 705,65 | 11 944,54 | 7 166,72 | 4 777,82 |
|  |  | укладка бордюрного камня, м | 76,00 |
|  |  | освещение, шт. | 2 | 22 850,40 | 21 822,14 | 571,26 | 457,00 | 274,20 | 182,80 |
|  |  | скамья, шт. | 2 | 34 666,80 | 33 124,13 | 849,34 | 693,33 | 416,00 | 277,33 |
|  |  | урна, шт. | 2 |
| 7 | ул. Ленина, д. 64 |  |  | **1 356 791,60** | **1 301 648,46** | **28 007,30** | **27 135,84** | **7 753,10** | **19 382,74** |
|  |  | асфальт, м² | 1 014,00 | 1 268 574,80 | 1 217 375,24 | 25 828,06 | 25 371,50 | 7 249,00 | 18 122,50 |
|  |  | укладка бордюрного камня, м | 197,00 |
|  |  | освещение, шт. | 3 | 35 857,20 | 34 243,62 | 896,43 | 717,15 | 204,90 | 512,25 |
|  |  | скамья, шт. | 3 | 52 359,60 | 50 029,60 | 1 282,81 | 1 047,19 | 299,20 | 747,99 |
|  |  | урна, шт. | 3 |
| **2021 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2022 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **2 142 298,10** | **1 997 755,62** | **104 474,30** | **40 068,18** | **11 857,98** | **28 210,20** |
| 1 | ул. Донского, д. 32 |  |  | **1 160 273,65** | **1 058 953,65** | **80 361,05** | **20 958,95** | **8 383,58** | **12 575,37** |
|  |  | асфальт, м² | 473,00 | 905 937,60 | 866 164,73 | 21 654,12 | 18 118,75 | 7 247,50 | 10 871,25 |
| укладка бордюрного камня, м |  |
| освещение, шт. | 2 | 51 252,85 | 48 946,47 | 1 281,32 | 1 025,06 | 410,02 | 615,04 |
| скамья, шт. | 4 | 203 083,20 | 143 842,45 | 57 425,61 | 1 815,14 | 726,06 | 1 089,08 |
| урна, шт. | 5 |
| 2 | ул. Ленина, д. 3 |  |  | **982 024,45** | **938 801,97** | **24 113,25** | **19 109,23** | **3 474,40** | **15 634,83** |
|  |  | асфальт, м² | 417,00 | 882 524,40 | 843 779,42 | 21 094,49 | 17 650,49 | 3 209,18 | 14 441,31 |
| укладка бордюрного камня, м |  |
| освещение, шт. | 2 | 51 252,85 | 48 946,47 | 1 281,32 | 1 025,06 | 186,37 | 838,69 |
| скамья, шт. | 1 | 48 247,20 | 46 076,08 | 1 737,44 | 433,68 | 78,85 | 354,83 |
| урна, шт. | 1 |
| **Дворовые проезды** | | | | | | | | | |
| **2018 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  | **670,00** | **657 471,00** | **598 361,00** | **59 110,00** | **0** | **0** | **0** |
| 1 | ул. Портовая, д. 10 (проезд) | асфальт, м² | 140,00 | 137 582,00 | 125 200,00 | 12 382,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ул. Донского, д. 37 (проезд) | асфальт, м² | 260,00 | 255 054, 00 | 232 099,00 | 22 955,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ул. Ленина, д.66 (проезд) | асфальт, м² | 270,00 | 264 835,00 | 241 062,00 | 23 773,00 | 0 | 0 | 0 |
| **2019 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  | **555,00** | **503 042,00** | **492 980,00** | **10 062,00** | **0** | **0** | **0** |
| 1. | ул. Донского, д. 22А (проезды) | асфальт, м² | 247,00 | 226 302,00 | 221 775,00 | 4 527,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ул. Донского, д. 48 (проезды) | асфальт, м² | 308,00 | 276 740,00 | 271 205,00 | 5 535,00 | 0 | 0 | 0 |
| **2020 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  | **911,00** | **798 379,20** | **750 135,72** | **48 243,48** | 0 | 0 | 0 |
| 1. | ул. Гореликова, д. 3  (проезд) | асфальт, м² | 348,00 | 276 508,80 | 260 168,08 | 16 340,72 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ул. Ленина, д. 4  (проезд) | асфальт, м² | 21,00 | 22 311,60 | 12 325,81 | 9 985,79 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ул. Суворова, д. 2  (проезд) | асфальт, м² | 101,00 | 80 155,20 | 68 723,32 | 11 431,88 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ул. Портовая, д. 5  (проезд) | асфальт, м² | 103,00 | 149 983,20 | 146 233,62 | 3 749,58 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | ул. Ленина, д. 64  (проезд) | асфальт, м² | 338,00 | 269 420,40 | 262 684,89 | 6 735,51 | 0 | 0 | 0 |
| **2021 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2022 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  | **538,90** | **1 250 416,80** | **1 155 186,17** | **95 230,63** | **0** | **0** | **0** |
| 1. | ул. Донского, д. 32 (проезд) | асфальт, м² | 282,90 | 596 984,40 | 517 691,15 | 79 293,25 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ул. Ленина, д.3 (проезд) | асфальт, м² | 256,00 | 653 432,40 | 637 495,02 | 15 937,38 | 0 | 0 | 0 |
| **Благоустройство по дополнительному перечню видов работ** | | | | | | | | | |
| **2018 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **732 899,00** | **580 456,00** | **5 863,00** | **146 580,00** | **105 443,00** | **41 137,00** |
| 1 | ул. Набережная, д.2 | Мафы, шт., в том числе: карусель, качель-балансир, игровой комплекс, спортивный комплекс, уличный тренажер – 3шт. | 7 | 428 717,00 | 339 544,00 | 3 430,00 | 85 743,00 | 75 025,00 | 10 718,00 |
| 2 | ул. Ленина, д.66 | Мафы, шт, в том числе: карусель, качель-балансир, качель – диван, диван – 2шт., игровой комплекс, песочница, урна. | 8 | 304 182,00 | 240 912,00 | 2 433,00 | 60 837,00 | 30 418,00 | 30 419,00 |
| **2019 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **415 789,00** | **325 665,00** | **6 966,00** | **83 158,00** | **37 421,00** | **45 737,00** |
| 1. | ул. Донского,  д. 22А | Мафы, 8 шт, в том числе:  уличных тренажеров – 6 шт., ограждение, отсыпка песком оборудованной площадки – 13,22 м³.;  песочница – 1 шт.;  карусель – 1 шт. | 8 | 415 789,00 | 325 665,00 | 6 966,00 | 83 158,00 | 37 421,00 | 45 737,00 |
| **2020 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **1 048 404,00** | **808 327,12** | **30 396,08** | **209 680,80** | **106 283,88** | **103 396,92** |
| 1. | ул. Ленина, д. 4 совместно с жителями по ул. Ленина, д. 8 | Мафы 5шт., в том числе:  игровой комплекс – 1 шт.; спортивный комплекс – 1 шт.; песочница – 1 шт.;  качеля – 1 шт.;  карусель – 1 шт.;  отсыпка песком;  тротуар из брусчатки;  ограждение. | 5 | 689 103,60 | 528 072,81 | 23 210,07 | 137 820,72 | 63 167,83 | 74 652,89 |
| 2. | ул. Ленина, д. 25 | устройство тротуара, м² | 55,00 | 359 300,40 | 280 254,31 | 7 186,01 | 71 860,08 | 43 116,05 | 28 744,03 |
| **2021 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2022 год** | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **702 636,00** | **347 058,21** | **269 683,47** | **85 894,32** | **29 523,10** | **56 371,22** |
| 1. | ул. Донского, д. 32 | устройство пешеходных дорожек, м² | 119,70 | 377 368,80 | 254 942,40 | 58 690,80 | 63 735,60 | 25 494,24 | 38 241,36 |
| 2. | ул. Ленина, д. 3 | Мафы 3 шт, в том числе:  песочница с навесом и крышкой – 1 шт.;  карусель – 1 шт.;  качели-балансир – 1 шт. | 3 | 325 267,20 | 92 115,81 | 210 992,67 | 22 158,72 | 4 028,86 | 18 129,86 |
| **ИТОГО** | | |  | **21 225 184,10** | **18 978 200,00** | **1 401 975,57** | **845 008,53** | **469 056,33** | **375 952,20** |