| ПРОТОКОЛ заседания рабочей группы по реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования Северо-Енисейский район |  |
| --- | --- |
| «24» июля 2014 | № 5 |
| гп Северо-Енисейский ул. Ленина,48. |  |

Председательствовал - Рябцев Алексей Николаевич, и.о. главы администрации Северо-Енисейского района, первый  заместитель главы администрации Северо-Енисейского района

Секретарь – Хурсанова Татьяна Владимировна, заместитель начальника бюджетно-экономического отдела Финансового управления администрации Северо-Енисейского района

Присутствовали:

| Рябцев А.Н. | И.о. главы администрации Северо-Енисейского района, первый заместитель главы администрации Северо-Енисейского района |
| --- | --- |
| Овчар О.Н. | Заместитель главы администрации района по экономике, анализу и прогнозированию |
| Перепелица А.Э. | Заместитель главы администрации района по финансам и бюджетному устройству, руководитель Финансового управления администрации Северо-Енисейского района |
| Ковтун Т.В. | Главный специалист по юридической работе Финансового управления администрации Северо-Енисейского района |
| Пономарева Ю.А. | И.о. начальника экспертно-правового отдела администрации района |
| Владимирова И.С. | И.о. руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района, член комиссии |
| Хурсанова Т.В. | И.о. начальника бюджетно-экономического отдела Финансового управления администрации Северо-Енисейского района |
| Пискунова Н.И. | Начальник отдела архитектуры и градостроительства – главный архитектор района |
| Луночкин А.В. | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района |
| Круглова С.Н. | Заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации района – главный бухгалтер |

Вела совещание Заместитель главы администрации района по финансам и бюджетному устройству, руководитель Финансового управления администрации Северо-Енисейского района Перепелица Анжелика Эдуардовна.

В начале заседания Перепелица А.Э. зачитала повестку совещания, где обозначила главные вопросы заседания, и предоставила слово докладчикам (повестка совещания прилагается).

Слушали:

О ходе реализации раздела «Рост доходов» Плана:

- по п.  2.1.3  Рассмотрение промежуточных итогов реализации подпрограмм муниципальных программ за полугодие - Луночкин Андрей Владимирович сообщил, что работа по данному мероприятию ведется, срок предоставления отчетов об исполнении муниципальных программам до 10.08.2014. На сегодняшний день предоставлены отчеты по 4-м муниципальным программам

Докладчик: Луночкин А.В.- Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района.

2) по п. 3.2.3 Реализация плана мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании доходов бюджета Северо-Енисейского района Владимирова Ирина Сергеевна сообщила, что по состоянию на 21.07.2014 заключено 68 договоров аренды, что составляет в денежном выражении более 1 500,0 тыс. рублей, договоров купли-продажи – 32 шт., в том числе 15 шт. на выкуп гаражей. В результате выкупа участков в бюджет района уже поступило 350,0 тыс. рублей. По арендной плате в целом начислено около 37 000,0 тыс. рублей, 19 500,00 тыс. рублей поступило в бюджет района по состоянию за первое полугодие.

О повышении арендной платы с 01.07.2014 года все предприятия и учреждения оповещены, с физическими лицами работа еще ведется.

Планируется зарегистрировать все земельные участки, которые стоят на кадастровом учете.

По недоимке имущественных налогов Луночкин Андрей Владимирович сообщил, что работа ведется. Подготовлены и частично вручены письма о задолженности должникам. Основными должниками по имущественным налогам среди предприятий является СТК – 380,0 тыс.рублей; теплоснаб – 258,0 тыс. рублей.

Докладчик: Луночкин А.В.- Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района.

Владимирова И.С.- и.о. руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района, член комиссии.

3) по п. 3.3.3  Подготовка предложений о включении в прогнозный план (программу) приватизации на очередной финансовый год и плановый период неиспользуемого муниципального имущества Владимирова Ирина Сергеевна сообщила, что на сегодняшний день проведено две проверки в МБУ «СЕМИС» и МБОУ «ДЮСШ». По результатам проверки выявлено неиспользуемое имущество, будут проведены мероприятия по перераспределению неиспользуемого имущества. От МБОУ «ДЮСШ» подано две заявки о просьбе изъятия неиспользуемого имущества и перераспределение его по другим учреждениям, у которых есть в них необходимость.

В МБУ «СЕМИС» выявлено использование нежилых помещений без заключенния договоров.

Прогнозный план еще не разработан, так как не все предприятия проверены, либо еще не подписаны акты о проверке.

Докладчик: Владимирова И.С. – и.о. руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района, член комиссии.

4) по п. 4.3.2  Проведение заседаний комиссий по вопросам снижения задолженности по арендной плате Владимирова Ирина Сергеевна сообщила, что на сегодняшний день задолженности по налогам за 2014 год нет. Остаются не взысканными долги за 2012-2013 годы 300,0 – 400,0 тыс. рублей КНП и некоторые физические лица, взыскание долга с которых возможно только в судебном порядке.

Докладчик: Владимирова И.С.- и.о. руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района, член комиссии.

О ходе реализации раздела «Оптимизация расходов» Плана:

1) по п. 2.1.1  Проведение   выборочного   анализа   сети муниципальных учреждений на предмет эффективности      расходов, направляемых    в    форме    субсидий,    на    выполнение муниципальных   заданий,   в   форме субсидий на иные цели, а также на содержание казенных учреждений Луночкин Андрей Владимирович пояснил, что анализ частично проведен. Окончательный срок необходимо перенести на 01.09.2014 года в связи с тем, что в соответствии с порядком формирования муниципального задания на оказания услуг (выполнения работ), утвержденным постановлением администрации Северо-Енисейского района № 165-п от 14.04.2011, бюджетные учреждения предоставляют главному распорядителю бюджетных средств отчеты об исполнении муниципального задания до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Главные распорядители в течение 15 дней готовят свод оценок выполнения муниципального задания и направляют его в отдел экономического анализа и прогнозирования. Соответственно отдел экономического анализа и прогнозирования сводный отчет сможет сформировать после 10 августа.

Докладчик: Луночкин А.В.- Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района

Решили:

1. Принять к сведению информацию докладчиков о ходе реализации мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Северо-Енисейского района;

1.1.Продолжать работу в соответствии с планом мероприятий в установленные сроки.

Ответственные: члены рабочей группы;

исполнители, указанные в Плане.

2. Разработать положение о создании комиссии и утвердить все необходимые документы: формы, бланки

Ответственные: Комитет по управлению муниципальным имуществом (Владимирова И.С.);

Срок: до 01.09.2014

3. Повысить качество оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями района;

3.1 Провести  выборочный   анализ  сети муниципальных учреждений на предмет эффективности  расходов, направляемых    в    форме    субсидий,    на    выполнение муниципальных   заданий,   в   форме субсидий  на иные цели, а также на содержание казенных учреждений;

Ответственные: Отдел экономического анализа и прогнозирования

(Луночкин А.В.);

Срок: до 01.09.2014.

На этом заседание рабочей группы завершилось.

Заместитель председателя рабочей

группы, и. о главы администрации

Северо-Енисейского района, первый

заместитель главы администрации

Северо-Енисейского района                                                              	       А.Н.Рябцев

Секретарь комиссии,

заместитель начальника

бюджетно-экономического отдела

Финансового управления

администрации Северо-Енисейского района 			      Т.В. Хурсанова