**Информация**

**по реализации национального проекта «Экология»**

**на территории Северо-Енисейского района**

**Общие сведения**

С целью реализации национального проекта «Экология» распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.01.2019 №95-р «О назначении ответственных за реализацию национальных проектов на территории Северо-Енисейского района» **назначены ответственные за реализацию национальных проектов на территории Северо-Енисейского района** по направлениям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

**Реализация национального проекта «Экология» предусмотрена по следующим направлениям:**

1. «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов» («Чистая страна»)».
2. «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» («Комплексная система обращения с ТКО»)».
3. «Чистая вода».

**За 2021 год по реализации региональных проектов проведена следующая работа.**

**1. Реализация регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов» («Чистая страна»)» на территории Северо-Енисейского района**

**за 2021 год**

**Региональный проект Красноярского края «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов» («Чистая страна»)»**

* **Цель:** Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов Красноярского края, выявленных на 1 января 2019,2020,2021,2022,2023,2024 годов.
* **Срок реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024.
* **Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района** Рябцев Алексей Николаевич – Глава Северо-Енисейского района;
* **Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Муравьева Татьяна Валерьевна – начальник отдела земельных отношений и природопользования администрации Северо-Енисейского района;
* **Исполнитель регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Муравьева Татьяна Валерьевна – начальник отдела земельных отношений и природопользования администрации Северо-Енисейского района.

На территории Северо-Енисейского района работает **региональный оператор по размещению твердых коммунальных отходов – это (муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района».**

В соответствии с п. 16 постановления Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 (ред. от 15.12.2018) **«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации** от 25 августа 2008 г. N 641» (вместе с «Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами»):

«16. **В случае обнаружения региональным оператором места складирования твердых коммунальных отходов**, объем которых превышает 1 куб. метр, на земельном участке, не предназначенном для этих целей и не указанном в соглашении (далее - место несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов), региональный оператор обязан **в течение 5 рабочих дней:**

а) уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение доставки такого уведомления, собственника земельного участка, орган местного самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический надзор, об обнаружении места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов;

б) уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение доставки такого уведомления, собственника земельного участка о необходимости ликвидации места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в течение 30 дней после получения уведомления и направить ему проект договора на оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.». За 2021 год несанкционированных свалок не выявлено.

**2. Реализация регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» («Комплексная система обращения с ТКО»)»**

**на территории Северо-Енисейского района за 2021 год**

**Региональный проект Красноярского края «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» («Комплексная система обращения с ТКО»)»**

* **Цель:** Эффективное обращение с отходами производства и потребления в Красноярском крае.
* **Срок реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024
* **Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района** Рябцев Алексей Николаевич – Глава Северо-Енисейского района;

**Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Муравьева Татьяна Валерьевна – начальник отдела земельных отношений и природопользования администрации Северо-Енисейского района;

* **Исполнитель регионального проекта на территории Северо-Енисейского района**: Королева Светлана Викторовна – генеральный директор муниципального унитарного предприятия «управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района».

На территории Северо-Енисейского района, как и по всей стране, с 01.01.2019 **стартовала «мусорная реформа», в рамках которой Северо-Енисейский район перешел на комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами.**

Несомненным плюсом стал тот факт, что региональным оператором по Северо-Енисейской территориальной зоне, по результатам проведенного конкурса, было выбрано муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» (далее **МУП «УККР»),** которое и **ранее осуществляло деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Северо-Енисейского района.**

Учитывая, что данное предприятие является муниципальным, специалистами администрации района и МУП «УККР» была проделана колоссальная работа по получению всех лицензий, всей разрешительной документации, наличие которых необходимо для осуществления деятельности в сфере обращения с отходами.

**Благодаря своевременному проведению разъяснительной работы с максимальным охватом населения района, т.е. были охвачены все населенные пункты района** и практически все рабочие коллективы, переход на новую систему обращения с ТКО на территории Северо-Енисейского района в январе 2019 прошел без сбоев, как со стороны регионального оператора – МУП «УККР», так и со стороны населения района.

По состоянию **на 01.01.2022 новой системой обращения с отходами охвачены все населенные пункты Северо-Енисейского района.**

На территории Северо-Енисейской технологической зоны определены **два способа складирования (накопления) твердых коммунальных отходов – это контейнеры и пакеты (мешковой сбор).**

Места (площадки) накопления ТКО на территории Северо-Енисейского района утверждены в виде реестра постановлением администрации Северо-Енисейского района от 25.12.2018 №470-п.

Места сбора пакетов (мешков) установлены договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенного между потребителем услуги и региональным оператором.

**Сегодня, региональным оператором организован раздельный сбор пластика и картона**, что позволило значительно снизить объем поступления данных видов отходов на полигон ТКО. Организован сбор и вывоз отходов из частного сектора, но, ощущается острая нехватка специализированной техники.

В 2021 году субсидия на строительство контейнерных площадок в Северо – Енисейском районе выделена из краевого бюджета на сумму 215 100,00 руб. Площадки расположены:

гп Северо-Енисейский по ул. Гореликова 2К; ул. Гоголя,18К; ул. Ленина, 3К;

п. Новая Калами по ул. Нагорная,9.

**В период пандемии, ежедневно начиная с мая 2020 года на территории Северо-Енисейского района проводилась дезинфекция площадок ТКО и контейнеров твердых коммунальных отходов.**

**По состоянию на 01.01.2022 администрацией Северо-Енисейского района полностью проведена инвентаризация, сформировано и поставлено на кадастровый учет 100% мест (площадок) размещения твердых коммунальных отходов.**

**Оформление земель под полигоны ТКО**

Остаточная вместимость действующих **4 полигонов ТКО** Северо-Енисейского района, которые фактически эксплуатируются уже на протяжении 20 лет, ничтожна мала. По имеющимся расчетам, она составляет **от 1 до 3 лет**.

В настоящее время специалистами администрации Северо-Енисейского района ведется **работа по формированию земельного участка для размещения мусоросортировочной линии и мусоросжигательной установки**, а также ведется сбор предложений по оборудованию для комплектования мусоросортировочной линии и мусоросжигательной установки.

Кроме того, для размещения тех же мусоросортировочных станций, мусоросжигательных заводов (установок) необходимы соответствующие всем санитарно – эпидемиологическим нормам площади.

Как известно, территории Северных районов **на 99,9 % состоят из площадей лесного фонда**, а чтоб вывести земли из категории «земли лесного фонда» **необходимо от 3 до 7 лет**.

Строительство полигонов ТКО больше не входит в полномочия органов местного самоуправления, при этом, не один региональный оператор, или курирующее министерство, не будут заниматься оформлением земель и не начнут вкладывать деньги в объекты, если под ними нет земельных участков.

Соответственно, вся процедура оформления земель ложиться на муниципалитет. А так как земли лесного фонда - это Федеральная собственность, **все растягивается на десятилетие**, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

**Несмотря на все сложности и проблемы связанные с переходом на новую систему обращения с отходами, работа в данном направлении на территории Северо-Енисейского района активно ведется.**

**3. Реализация регионального проекта «Чистая вода»**

**на территории Северо-Енисейского района**

**за 2021 год**

**Региональный проект Красноярского края «Чистая вода»**

* **Цель:** Повышение качества питьевой воды для населения Красноярского края
* **Срок реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024
* **Куратор реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района** Рябцев Алексей Николаевич – Глава северо-Енисейского района;

**Руководитель реализации регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Овчар Ольга Николаевна – заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию;

* **Исполнитель регионального проекта на территории Северо-Енисейского района**: Черепина Ирина Владимировна – главный специалист отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района.

В рамках регионального проекта «Чистая вода» в 2018 году Северо-Енисейскому району была выделена **субсидия из средств краевого бюджета** **на строительство водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения гп Северо-Енисейский.**

В 2018 году начато строительство 1-ой очереди водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения гп Северо-Енисейский. Были выполнены следующие виды работ:

* строительство модульного здания поста охраны;
* строительство дождевой канализации;
* устройство ограждения конструкции здания;
* устройство монолитного приямка в осях;
* установка электрооборудования и светотехнического оборудования;
* проведение земляных работ с устройством фундаментов;
* проведение демонтажных работ с выносом кабельных трасс.

Стоимость работ выполненных в 2018 году составила **31 353 258,44 рублей.**

**В 2019 году продолжено строительство 2-ой очереди данного объекта. За 2019 год выполнены следующие виды работ:**

* Уплотнение грунта щебнем;
* Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит и матов;
* Устройство стяжек цементных;
* Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа
* Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности.

Стоимость выполненных работ составила **2 037 160,00 рублей**.

Общий объем финансирования данного мероприятия по годам составляет **33 390 418,44** **тыс. рублей**, в том числе:

**2018 год – 31 353 258,44 рублей, в том числе:**

Средства бюджета Красноярского края – **25 397 291,28 рублей**;

Средства бюджета Северо-Енисейского района – **5 955 967,16 рублей**.

**2019 год – 2 037 160,00 рублей, в том числе:**

Средства бюджета Северо-Енисейского района – **2 037 160,00 рублей**.

**В 2020 году** продолжено **строительство 2-ой очереди данного объекта.** На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства бюджета Северо-Енисейского района в размере **96 285 434,10 рублей.**

**За 2020 год** на данное мероприятие потрачено из средств бюджета Северо-Енисейского района сумма в размере **66 718 145,00 рублей,** в том числе были выполнены следующие виды работ:

устройство оснований, установка и утепление 2-х резервуаров емкостью по 30 куб.м. каждый, для промывной воды;

заливка плиты пола, стен, плиты перекрытия 2-х резервуаров, аккумулирующих воду из скважин емкостью по 500 куб. м. каждый;

устройство трубопровода от 2-х емкостей до насосной станции 2-ого подъема, обустройство колодцев на трубопроводе;

устройство инженерной сети от насосной станции до врезки в существующую сеть;

установка оборудования для залива и очистки емкостей 500 куб. м.;

положительное заключение экспертизы на бурение 2-х скважин и расходы на получение государственной экспертизы;

бурение 2-х скважин.

На реализацию данного мероприятия в **2021 год выделено 41 331 587,11** рублей

**В 2021 году** продолжено строительство 3-ей очереди водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения гп Северо-Енисейский. Проведены следующие работы:

* 1. Устройство подземных трубопроводов.
  2. Закуплено оборудование для насосной станции.
  3. В насосной станции установлены окна, установлены перегородки для кабинетов.
  4. Проведены отделочные работы.
  5. Закуплены и установлены системы для очистки и обезораживания воды.
  6. Частично установлен забор вокруг объекта.
  7. Проведена антикоррозийная обработка металлических лестниц и ограждений.
  8. Частично установлены наружные сети.

В результате реализации проекта по строительству водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения гп Северо-Енисейский население будет обеспечено качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

**Исполнители:**

**Овчар Ольга Николаевна - заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию;**

**Максимова Ирина Николаевна – главный специалист отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района.**