| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- |
| «14» ноября 2022 г. | № 2750-р |
| гп Северо-Енисейский |

Об утверждении «дорожной карты» на проведение

работ по инвентаризации мест захоронений на территории

Северо-Енисейского района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», с целью установления порядка проведения инвентаризации мест захоронений и недопущения нарушений порядка захоронений, произведенных на муниципальных кладбищах, на основании статьи 34 Устава Северо-Енисейского района Красноярского края:

1. Утвердить «дорожную карту» на проведение работ по инвентаризации мест захоронений на территории Северо-Енисейского района, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Северо-Енисейского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admse.ru).

Глава Северо-Енисейского района						А.Н. Рябцев

Приложение

к распоряжению администрации

Северо-Енисейского района

от 14.11.2022 №  2750-р

Дорожная карта на проведение работ по инвентаризации мест захоронений на территории Северо-Енисейского района

| № п/п | мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие нормативного акта по утверждению Порядка проведения инвентаризации мест захоронений, произведенных на кладбищах на территории Северо-Енисейского района | до 31.12.2022 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района |
| 2 | Определение перечня кладбищ, на территории которых планируется провести инвентаризацию захоронений | до 31.12.2022 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района |
| 3 | Сбор информации и систематизация данных о местах захоронения из различных источников | до 01.04.2023 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района, главы населенных пунктов Северо-Енисейского района |
| 4 | Проверка наличия книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), содержащих записи о захоронениях на соответствующем кладбище | до 31.12.2022 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района, главы населенных пунктов Северо-Енисейского района |
| 5 | Разработка инвентарных описей и книг регистрации для проведения инвентаризации | до 01.04.2023 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района, главы населенных пунктов Северо-Енисейского района |
| 6 | Определение объемов работ (кол-во захоронений), необходимых для включения в инвентаризацию | до 01.04.2023 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района, главы населенных пунктов Северо-Енисейского района |
| 7 | Разработка технического задания | до 01.04.2023 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района |
| 8 | Заключение муниципального контракта на проведение работ по инвентаризации | до 01.06.2023 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района |
| 9 | Проведение мероприятий по инвентаризации с заполнением карточек захоронений, где будет отражаться вся информация о захоронении и фотоматериалы захоронения | до 31.12.2023 | Победитель аукциона |
| 10 | По результатам проведения инвентаризации, выявление количества похороненных на кладбищах граждан, проведение анализа динамики заполнения кладбищ | до 31.12.2023 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района, главы населенных пунктов Северо-Енисейского района |